## 연도별 투자계획
해외 임상 (위탁연구비) | [7 empty] | (단위: 천원)
구분 |  | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | TOTAL
2주 당뇨 치료제 | 해외 2상 | 550000 | 1020000 | 1015000 | 1015000 |  |  | 3600000
1개월 당뇨 치료제 | 해외 1상 | 680000 | 510000 | 510000 | 0 | 0 |  | 1700000
| 해외 2상 | 0 | 0 | 1020000 | 1015000 | 1015000 |  | 3050000
1주 인슐린 | 해외 1상 |  | 820000 | 740000 | 740000 | 0 | 0 | 2300000
| 해외 2상 |  | 0 | 0 | 1230000 | 1535000 | 1535000 | 4300000
말단비대증 치료제 | 해외 BE |  | 1280000 | 3200000 | 2100000 |  |  | 6580000
합계 |  | 1230000 | 3630000 | 6485000 | 6100000 | 2550000 | 1535000 | 21530000
*인건비 등 내부 비용 제외

## PT302
SR-Exenatide (PT302): 당뇨, 2주간격 피하주사
(단위: 천원)
Phase | Design | Territory | Timeline | Investment Plan/Year |  |  | KSF
2 | 피험자 80명, 12주 투약, 8주 F/U, 12회 방문 | 해외 (미국 혹은 유럽) | IND 승인/첫피험자등록: 3Q, 2017 50%피험자등록: 1Q, 2018 100%피험자등록: 3Q, 2018 시험완료: 1Q, 2019 | 2016 | PK시료분석법 보완 | 220000
[5 empty] | ADA시료분석법 보완 | 130000
[5 empty] | Clinical Development Strategy | 200000
|  |  |  | 2017 ~2019 | IND submission | 300000 | HbA1c 목표변화량 평균 0.9% & 위약대비 안전성, 유효성 비교평가하여 최적 용량/용법 선정
[5 empty] | 임상시험기관계약 | 1500000
[5 empty] | 모니터링CRO계약 | 600000
[5 empty] | PK/ADA분석CRO계약 | 300000
[5 empty] | IP생산 | 200000
[5 empty] | IP, Non-IP 공급/보관 | 150000
[5 empty] | Subtotal | 3600000
|  | Total |  |  |  | 3600000
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | Total
2주 당뇨 치료제 2(해외)
PK/ADA 시료분석법보완 | 350000 |  |  |  | 350000
Development Strategy | 200000 |  |  |  | 200000
0
2상 IND submission |  | 300000 |  |  | 300000
2상 임상시험기관계약 |  | 300000 | 600000 | 600000 | 1500000
2상 모니터링CRO 계약 |  | 120000 | 240000 | 240000 | 600000
2상 PK/ADA 분석 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 300000
2상 IP, Non-IP 생산/공급/보관 |  | 200000 | 75000 | 75000 | 350000
Total | 550000 | 1020000 | 1015000 | 1015000 | 3600000
Note on H8: KMJ:PPD 기준 3만~4만 USD/patient
Note on H11: KMJ:국내당뇨2상기준-development/validation비용

## PT304
SR-Exenatide (PT304): 당뇨 & 비만, 1개월 간격 피하주사
(단위: 천원)
Phase | Design | Territory | Timeline | Investment plan/Year |  |  | KSF
1 | 피험자 30명, 단회 투약, 12주 F/U, dose escalating, 3개 용량군 | 해외 (미국 혹은 유럽) | IND 승인/저용량군첫피험자등록: 1Q, 2017 중간용량군 첫피험자등록: 3Q, 2017 고용량군첫피험자등록: 1Q, 2018 시험완료: 2Q, 2018 | 2016 ~2018 | IND submission | 300000 | dose-proportional PK data 및 safety 확보
[5 empty] | 임상시험기관/CRO계약 | 900000
[5 empty] | PK/ADA분석CRO계약 | 300000
[5 empty] | IP생산 | 100000
[5 empty] | IP, Non-IP 공급/보관 | 100000
[5 empty] | Subtotal | 1700000
2 | 피험자 80명, 12주 투약, 12주 F/U | 해외 (미국 혹은 유럽) | IND 승인/첫피험자등록:1Q, 2019 50%피험자등록: 3Q, 2019 100%피험자등록: 1Q, 2020 시험완료: 3Q, 2020 | 2019 ~2020 | IND submission | 300000 | HbA1c 목표변화량 평균 0.9% & 위약대비 안전성, 유효성 비교평가하여 최적 용량/용법 선정
[5 empty] | 임상시험기관계약 | 1500000
[5 empty] | 모니터링CRO계약 | 600000
[5 empty] | PK/ADA분석CRO계약 | 300000
[5 empty] | IP생산 | 200000
[5 empty] | IP, Non-IP 공급/보관 | 150000
[5 empty] | Subtotal | 3050000
|  | Total |  |  |  | 4750000
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | Total
1개월 당뇨 치료제 2(해외)
1상 IND submission | 300000 |  |  |  |  | 300000
1상 CRO contract | 180000 | 360000 | 360000 |  |  | 900000
1상 PK/ADA 분석 | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 300000
1상 IP, Non-IP 생산/공급/보관 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 200000
Total | 680000 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 1700000
2상 IND submission |  |  | 300000 |  |  | 300000
2상 임상시험기관계약 |  |  | 300000 | 600000 | 600000 | 1500000
2상 모니터링CRO 계약 |  |  | 120000 | 240000 | 240000 | 600000
2상 PK/ADA 분석 |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 300000
2상 IP, Non-IP 생산/공급/보관 |  |  | 200000 | 75000 | 75000 | 350000
Total | 0 | 0 | 1020000 | 1015000 | 1015000 | 3050000
4750000
Note on H5: KMJ:PPD 기준 4만~5만 USD/patient
Note on H11: KMJ:PPD 기준 3만~4만 USD/patient
Note on H14: KMJ:국내당뇨2상기준-development/validation비용

## SR-Insulin
SR-Insulin: 당뇨, 1개월 간격 인슐린 피하주사
(단위: 천원)
Phase | Design | Territory | Timeline | Investment plan/Year |  |  | KSF
1 | 피험자 48명, 단회 투약, 12주 F/U, dose escalating, 3개 용량군 | 해외 (미국 혹은 유럽) | IND 승인/저용량군첫피험자등록: 1Q, 2018 중간용량군 첫피험자등록: 3Q, 2018 고용량군첫피험자등록: 1Q, 2019 시험완료: 2Q, 2019 | 2017 ~2019 | IND submission | 300000 | dose-proportional PK data 및 safety 확보
[5 empty] | CRO계약 | 1350000
[5 empty] | PK/ADA분석CRO계약 | 450000
[5 empty] | IP생산 | 100000
[5 empty] | IP, Non-IP 공급/보관 | 100000
[5 empty] | Subtotal | 2300000
2 | 피험자 80명, 12주 투약, 12주 F/U | 해외 (미국 혹은 유럽) | IND 승인/첫피험자등록:1Q, 2020 50%피험자등록: 3Q, 2020 100%피험자등록: 1Q, 2021 시험완료: 3Q, 2021 | 2019 ~2020 | IND submission | 300000 | 란투스 혹은 위약대비 안전성, 유효성 비교평가하여 최적 용량/용법 선정
[5 empty] | 임상시험기관계약 | 2250000
[5 empty] | 모니터링CRO계약 | 900000
[5 empty] | PK/ADA분석CRO계약 | 500000
[5 empty] | IP생산 | 200000
[5 empty] | IP, Non-IP 공급/보관 | 150000
[5 empty] | Subtotal | 4300000
|  | Total |  |  |  | 6600000
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | Total
1주 인슐린(해외)
1상 IND submission | 300000 |  |  |  |  | 300000
1상 CRO contract | 270000 | 540000 | 540000 |  |  | 1350000
1상 PK/ADA 분석 | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 450000
1상 IP, Non-IP 생산/공급/보관 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 200000
Total | 820000 | 740000 | 740000 | 0 | 0 | 2300000
2상 IND submission |  |  | 300000 |  |  | 300000
2상 임상시험기관계약 |  |  | 450000 | 900000 | 900000 | 2250000
2상 모니터링CRO 계약 |  |  | 180000 | 360000 | 360000 | 900000
2상 PK/ADA 분석 |  |  | 100000 | 200000 | 200000 | 500000
2상 IP, Non-IP 생산/공급/보관 |  |  | 200000 | 75000 | 75000 | 350000
Total | 0 | 0 | 1230000 | 1535000 | 1535000 | 4300000
6600000
Note on H5: KMJ:PPD 기준
Note on H11: KMJ:PPD 기준
Note on H14: KMJ:국내당뇨2상기준-development/validation비용

## PT201
SR-Octreotide (PT201): 말단비대증, 4주간격 근육주사
(단위: 천원)
Phase | Design | Territory | Timeline | Investment Plan/Year |  |  | KSF
BE, Pilot | 피험자 32명, 단회 투약, 시험기간 56일 | 캐나다 (혹은 미국) | IND 승인/첫피험자등록: 1Q, 2017 시험완료: 2Q, 2017 | 2017 | IP 생산/대조약 | 180000
[5 empty] | IP,Non-IP 공급/보관 | 100000
[5 empty] | 임상시험 비용 | 1000000
[5 empty] | Subtotal | 1280000
BE, Pivotal | 피험자 200명, 단회투약, 시험기간 56일 | 캐나다 (혹은 미국) | IND 승인/첫피험자등록: 1Q, 2018 시험완료: 2Q, 2019 | 2018 ~2019 | IP 생산/대조약 | 1100000 | The 90% confidence intervals of the following PK parameters must meet the acceptable limits of [80.00-125.00]: Log-transformed AUC0-28, AUC28-56, AUCt, AUC0-∞, and Cmax (FDA guidance)
[5 empty] | IP,Non-IP 공급/보관 | 200000
[5 empty] | 임상시험 비용 | 4000000
[5 empty] | Subtotal | 5300000
|  | Total |  |  |  | 6580000
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | Total
1개월 말단비대증 치료제
임상시험 비용 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | 5000000
IP 생산/대조약 | 180000 | 1100000 |  | 1280000
IP & Non-IP 공급/보관 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000
Total | 1280000 | 3200000 | 2100000 | 6580000
Note on H9: 백미진: 대조약: BE반복, QC, retension 고려 300 vial 산정

## CRO
협력 CRO
No. | 회사명 | 소재 | 경험
1 | Profil | 미국 | 당뇨/비만에 특화된 CRO - Byetta 및 Bydureon 개발 주역, (前) Amylin CEO 및 Biostat 담당자 근무 - 많은 당뇨병 치료제 개발 경험 보유 - FDA metabolic team과 잦은 교류(주 2~3회), FDA response에 대한 정확한 대응 가능 - 2013년부터 한미약품의 장기지속형 GLP-1, 인슐린 등 당뇨 프로젝트 임상 전담 - 2013년 이후 한미약품과 공동으로 장기지속형 GLP-1 효능제 및 인슐린 제품의 전임상/임상연구결과를 미국/유럽 당뇨병학회에 포스터 및 구두발표 - Contact point: 강연주 박사 - (前) 한미약품 프로젝트 담당 / 펩트론 프로젝트 및 Team formation 담당 예정
2 | Camargo | 미국 | FDA 505(b)(2) approval 전문 CRO -(前) FDA team leader 근무 - FDA 승인현황: pre-IND 미팅 월 3~6개, 2003년 회사 설립 이후 NDA/ANDA 200개 이상
3 | DreamCIS | 국내 | 국내 매출 1위 CRO -다수의 당뇨치료제 1/2상 경험 보유, 바이듀리언 3상 경험 있음, 현재 총 70~80건의 임상 수행 중 -국내 CRO 중 상대적으로 낮은 turn-over rate으로 안정적, 바이듀리언 임상수행경험이 있는 PM이 펩트론 프로젝트 담당 가능 -서울대병원과 RA협력 중이며, 일본/대만/인도/중국 CRO와도 파트너쉽 체결 - SR-exenatide (PT320) 파킨슨 2a 임상 협력 중
4 | Bio Pharma Services | 캐나다 | 임상 1/2a 및 BE 전문 - US FDA, Health Canada, UK MHRA 등 다수의 성공적 Inspection 경험 - 미국 (Columbia, Missouri), 캐나다 (Toronto)에 자체 임상시설 보유로 신속한 임상수행 가능 - SR-octreotide의 성공적 pilot BE 임상경험 있음
5 | PPD | 본사-미국, 한국지사있음 | Global Top 3 CRO -Turn-over rate이 낮고, staff quality control이 엄격함 -Multi-site 임상 진행 현황을 실시간 (Daily update) 확인할 수 있는 전산시스템 갖추고 있음. Neuro-science 분야는 특화되어 있는 전산프로그램이 있어 평가지표 rating 오류를 최소화함. -한국지사에 communication, dossier review 및 전반적인 project management 가능인력 보유 -미국 texas 주 Austin에 phase 1 clinic 보유 (300 bed), 환자대상 항암제 phase 1 혹은 BE 수행도 가능. 각 분야별 전문의와 피험자풀 갖추고 있음. 호주에도 자체 클리닉 보유 -셀트리온 biosimilar 제품 임상 2, 3상, 유럽허가, EMEA inspection까지 임상개발 전반을 위탁 수행한 바 있음, 한미 LAPS-exendin 임상수행경험 있음. -SR-octreotide (PT201) pilot BE 분석경험 있음
6 | Algorithme | 캐나다 | 초기임상전문 CRO, 연간 200건의 임상시험 수행 LC-MS/MS 이용한 exenatide PK 분석법 확보, 자체 클리닉 보유
임상비용 추정
| 당뇨 치료제 |  | 세계 최고 임상 CRO중 하나인 PPD에서 제공한 미국 당뇨병 임상시험 견적을 토대로 하였습니다. IND 제출부터 임상시험 기관계약, 모니터링 CRO 비용 등까지를 모두 포함하여 1상의 경우 환자 1명 당 4~5만 달러, 2상의 경우 환자 1명 당 3~4만 달러 수준입니다. 단, 인슐린 계열(SR-Glargine)의 경우는 다른 당뇨병 치료제에 비해 저혈당 유발 등 safety 측면에서 좀 더 세밀한 주의와 추가 지표에 대한 탐색이 필요한 부분이 있어 SR-Exenatide 2주 제형(PT302) 및 1개월 제형(PT304) 임상비용에 비해 약 1.5배의 예산을 추정하였습니다.
| 말단비대증 치료제 |  | 2010년에 캐나다에서 32명을 대상으로 수행한 pilot BE에는 약 4억 원이 소요되었으며, 이후 2014년에 동일 CRO에서 수령한 견적에 따르면 pilot BE 소요비용은 2010년 비용과 유사한 수준이며 pivotal BE는 20억 원 수준입니다. 예산 추정 시에는 타 global CRO 이용 시 예산 증가를 감안하여 2배 수준으로 산정하였습니다
- 참고: 세계 임상 CRO 순위(2014년 기준):