## 전자결재
전자결재 개발 요건(2017.08.01)
1. 개발 및 수정 요건
순번 | 구분 | 내용 | 요청자 | 확인자 | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고 | 비고2 | 진행현황
1 | 개발★ | 완료문서 PDF 또는 수정불가 hwp로 다운로드 기능 - 다운로드시 문서제목으로 파일저장 가능토록 |  |  | 20164006 | 검토중 |  | 중요기능 빠른 개발 필요 | 완료문서 PDF 관련 탭 | 검토중
2 | 개발★ | 문서 작성 중 미리보기 양식 조회 구현 - 시스템 임시저장을 통한 조회 필요 |  |  | 20160411 | 검토중 |  |  |  | 검토중
3 | 수정 | 나모웹에디터 작성 및 출력화면 일치하게 조정 - 재확인 |  |  | 20160504 | 20170405
4 | 확인 | 반려시 반려자 내역에서문서 안보임 - 상세 로직 설명 필요(장석진팀장 확인 완료) - 추가사항: 협조, 검토자의 취소기능 | 김동은 | 장석진 | 20160511 | 20170331 20170531 |  | 1. 임데레사 반려 처리 문서 관련 (후데레사 반려 이후 --> 기안자 삭제 처리함.) 2. 반려시 - 기안자 반려함에서만 확인 가능함. | 1. 반려시 (1,2,3,4) 3번 반려시 1,2,3번 반려함 생성 2. 1,2,3 반려함 각각 삭제로 변경
5 | 수정 | 결재선 지정시 직책순으로 정렬 | 김동은 | 이상백 | 20170712 | 20170804
6 | 수정 | 정보문구 수정 - 결재선 지정시 직위 --> 직책, 직위표시 --> 직책표시 - 사용자정보란 직위 --> 직책 | 김동은 | 장석진 | 20170713 | 20170802
7 | 수정 | 결재문서 신규 작성시 결재선 초기화 - 기존 결재선 불러오지 않도록 | 김동은 | 이상백 | 20170717
2. 오류개선 요건
순번 | 구분 | 내용 | 요청자 | 확인자 | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고 | 완료여부
1 | 오류 | 문서 작성 화면에서는 보이지만 출력화면에서 특정문자가 보이지 않음 |  | 이상백 | 20160428 | 20170228
2 | 오류 | 대외문서 작성 - 임시저장후 작성화면 내 미리보기 가능토록 수정 - 출력버튼시, 출력미리보기시 화면 칸이 다르게 보여짐, 통일 필요, 실제출력은 미리보기와 같음 |  | 이상백 | 20160527 | 20170228
3 | 오류 | 초기화면 결재 진행 등 건수 표기 오류 | 우재준 | 이상백 | 20170717
3. 향후 추가 기능
순번 | 구분 | 내용 | 요청자
1 |  | 관리자 기능 - 펀드시스템 및 전자결재 관리자 이원화 (보류) = 펀드시스템관리자 : 권한 수정 = 전자결재관리자 : 사용자 등록, 수정 - 비밀번호 초기화 기능
4. 처리완료내역
순번 | 구분 | 내용 | 요청자 | 확인자 | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고 | 진행현황
1 | 개발 | 내부결재문서 번호 채번 - 부서번호(년도제외 1부터 순차적부여) - 기 결재된 내부문서 연번으로 수정 |  | 이상백 | 20160325 | 20160330 | 20160404 |  | 처리완료
2 | 개발 | 대외문서 번호 채번 - 발신번호 필요없이 문서번호 사용(부서+번호) - 대내문서 번호와의 연동 부여 여부 확인 필요 - 통합관리 안되면 별도관리 체계 설계 필요 |  | 이상백 | 20160330 | 20160404 | 20160404 |  | 처리완료
3 | 수정 | 직위 수정 - 준법감시인, 리스크관리역, 리스크조사역 |  | 이상백 | 20160329 | 20160329 | 20160330 |  | 처리완료
4 | 수정 | 정보화면 수정 - 직위 및 이메일 표기 |  | 이상백 | 20160329 | 20160329 | 20160330 |  | 처리완료
5 | 수정 | 사번수정 |  | 이상백 | 20160329 | 20160329 | 20160330 |  | 처리완료
6 | 수정 | 결재선 지정시 직위표시를 기본설정으로 |  | 이상백 | 20160330 | 20160329 | 20160330 |  | 처리완료
7 | 수정 | 전자결재 버튼관련수정 |  | 이상백 |  | 20160331 | 20160331 |  | 처리완료
8 | 수정 | 전자결재 인쇄버튼 로직수정 |  | 이상백 |  | 20160331 | 20160331 |  | 처리완료
9 | 수정 | 문서양식 하단 굵은 선 |  | 이상백 | 20160404 | 20160404 | 20160404 |  | 처리완료
10 | 수정 | 팀명 변경 - 성장회수팀 --> 성장투자팀 |  | 이상백 | 20160407 | 20160404 | 20160404 |  | 처리완료
11 | 수정 | 대외문서 양식 하단 짧은 현상 - 기본 한페이지표기 |  | 이상백 | 20160409 | 20160404 | 20160404 |  | 처리완료
12 | 오류 | 임시저장 문서 정렬 순서 수정 - 최신문서가 위로 |  | 이상백 | 20160329 | 20160330 | 20160330 |  | 처리완료
13 | 오류 | 공람 버튼 임시저장시 자동 표기 오류 |  | 이상백 | 20160329 | 20160330 | 20160330 |  | 처리완료
14 | 오류 | 편철함 문서 보기 오류 - 기간확장시 임시저장문서 조회됨 |  | 이상백 | 20160330 | 20160330 | 20160330 |  | 처리완료
15 | 개발 | 대외문서 작성시 인감날인 선택 기능 추가 - 일반문서에서 선택 제외 - 대외문서에 인감날인 신청 추가 - 대외문서 인감날인 미선택시 날인 생략표기 - 인감종류 : 부서장별, 대표이사 (미완료) |  | 이상백 | 20160325 | 20160330 | 20160325 |  | 처리완료
16 | 수정 | 대외문서 모든결재라인표시 최종 결재자에만 날짜표기 |  | 이상백 | 20160405 | 20160405 | 20160405 |  | 처리완료
17 | 수정 | 최종 결재자에만 날짜 표기 |  | 이상백 | 20160405 | 20160405 | 20160405 |  | 처리완료
18 | 개발 | 날인서류 관리페이지 - 대외문서 인감날인 신청시 날인담당자의 승인후 인감 날인 |  | 이상백 | 20160325 | 20160408 | 20160408 |  | 처리완료
19 | 개발 | 수기날인서류관리페이지(수기 날인 내역 등록 페이지 필요) - 대표이사, 부서장별 - 직원요청, 날인담당자 확인 - 표기내역 협의 필요 |  | 이상백 | 20160330 | 20160408 | 20160408 |  | 처리완료
20 | 개발 | 근태관리 추가 - 휴가, 출장(시내, 시외) |  | 이상백 | 20160325 | 20160407 | 20160407 |  | 처리완료
21 | 개발 | 근태관리 추가 - 연수관리 |  | 이상백 | 20160412 | 20160418 | 20160418 |  | 처리완료
22 | 수정 | 결재선 지정시 항목 추가 - 결재(최종결재)/검토(중간결재)/협조/전결 - 전결은 최종결재와 동일 기능 |  | 이상백 | 20160331 | 20160408 | 20160408 |  | 처리완료
23 | 수정 | 작성 시 인쇄버튼시 작성양식으로 출력 |  | 이상백 | 20160401 | 20160408 | 20160408 |  | 처리완료
24 | 수정 | 인쇄기능 - 인쇄(미리보기) 문구 - 화면에 인쇄 버튼 표기 - 전 양식리스트화면에 출력버튼 표기 |  | 이상백 | 20160401 | 20160408 | 20160408 |  | 처리완료
25 | 수정 | 게시판 기준일자 기간 변경(6개월이상) - 공지사항, 오늘의 뉴스, 경조사 업무활동 - 페이지단위 표기가능 여부 확인 |  | 이상백 | 20160405 | 20160407 | 20160407 |  | 처리완료
26 | 수정 | 편철함 수정 - 조회기간 당해년도로 기본설정 - 편철함 권한 부서별로 조회 권한 부여 - 출력 등 기타 문서조회 화면과 같은 버튼 추가 |  | 이상백 | 20160408 | 20160408 | 20160408 |  | 처리완료
27 | 수정 | 날인서류관리1 -> 전자문서날인관리 날인서류관리2 -> 날인및증명서관리 |  | 이상백 | 20160412 | 20160412 | 20160412 |  | 처리완료
28 | 수정 | 홈화면에 첫탭이 공람문서함으로 변경 |  | 이상백 | 20160414 | 20160414 | 20160414 |  | 처리완료
29 | 수정 | 날인및증명서 관리 - 접속시 전직원 조회 기본으로 - 등록화면 구분: 인감 --> 직인날인 으로 변경 - 오타수정: 법인인감증명서 --> 법인인감증명서 - 승인권한은 문서담당자만 부여(류리나 대리) - 리스트에 승인자 표기 - 엑셀업로드 |  | 이상백 | 20160414 | 20160414 | 20160414 |  | 처리완료
30 | 수정 | 수신공문 - 원문서번호: 사용자 입력 원문서 번호 - 문서번호: 부서문서번호 체계 채번 - 편철함 등록(팀구분, 부서구분 반영) - 타인 수정 금지 |  | 이상백 | 20160418 | 20160418 | 20160418 |  | 처리완료
31 | 수정 | 대외문서 작성 - 본인 부서만 조회 - 참조항목 = 출력양식 (경유) 항목에 보이도록 조치 |  | 이상백 |  | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
32 | 수정 | 대내문서 작성 - 참조항목 = 출력양식 (경유) 항목에 보이도록 조치 |  | 이상백 |  | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
33 | 수정 | 전자결재 우측하단 성장사다리펀드 항목 - 권한 분리(경영관리실에서도 조회됨) - 투자운용본부만 보이도록 조치 |  | 이상백 |  | 20160426 | 20160426 |  | 처리완료
34 | 수정 | 출장, 휴가 결재 관리자 : 류리나, 우재준 (추후 추가가능) - 작성후 결재권한 부여 |  | 이상백 |  | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
35 | 수정 | 연수, 시간외, 출장 결재시 직책순서 정렬 - 대표이사 > 본부장 > 실장 > 팀장 >팀원 순 |  | 이상백 | 20160421 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
36 | 수정 | 근태관리 각 메뉴별 버튼 볼드체 통일 - 조회, 신청 등 버튼 통일 안됨 |  | 이상백 | 20160421 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
37 | 수정 | 문서양식 조회시 내용이 적음에도 1장 넘어가게 보임 |  | 이상백 | 20160421 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
38 | 개발 | 참조는 경유항목에 표기 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
39 | 개발 | 문서번호는 일반문서 번호와 연계되어 채번 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
40 | 개발 | 모든 문서는 부서별로 편철함 조회 가능 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
41 | 개발 | 결재완료후 문서담당자의 승인후 직인 찍는 기능 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
42 | 개발 | 일반결재와 같이 완료표기 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
43 | 개발 | 발송자, 발신번호는 작성자, 결재후 문서번호로 대체되므로 양식상 필요없음 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
44 | 개발 | 수신공문 접수번호는 결재후 문서번호로 대체 여부 확인 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
45 | 수정 | 협조자는 양식 결재자 하단에 표기 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
46 | 수정 | 첨부파일 번호 부여 전체 수정 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
47 | 수정 | 편철함 기본 조회 (본인 소속 부서) |  | 이상백 | 20160425 | 20160426 | 20160426 |  | 처리완료
48 | 수정 | 출장 관련 관리자 화면 항목 추가 - 출장종류 |  | 이상백 | 20160425 | 20160426 | 20160426 |  | 처리완료
49 | 수정 | 시간외 입력 시간 제한 기능 적용 |  | 이상백 | 20160425 | 20160426 | 20160426 |  | 처리완료
50 | 오류 | 첨부파일 번호 추가기능 제거 |  | 이상백 | 20160329 | 20160329 | 20160329 |  | 처리완료
51 | 오류 | 공지사항등 게시판 클릭시 두번 클릭해야 내용보임 |  | 이상백 | 20160405 | 20160405 | 20160405 |  | 처리완료
52 | 오류 | 휴가 저장후 바로 조회 안됨 |  | 이상백 | 20160425 | 20160425 | 20160425 |  | 처리완료
53 | 수정 | 사무국 문서 권한 분리 (4월 22일 반영) - 경영관리실 보이면 안됨 |  | 이상백 |  | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
54 | 오류 | 완료문서함 - 특정 완료문서 2건씩 조회됨 (조회조건 오류?) |  | 이상백 | 20160428 | 20160428 | 20160428 |  | 처리완료
55 | 수정 | 리스트에서 문서 복수선택 하도록 설정 |  | 이상백 | 20160425 | 20160425 | 20160425 |  | 처리완료
56 | 수정 | 수신공문 - 작성자는 소속 부서문서만 열람 가능(부서별조회) |  | 이상백 | 20160426 | 20160426 | 20160426 |  | 처리완료
57 | 오류 | 수신공문중 접수자 팀명 오류 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
58 | 수정 | 나모웹에디터 양쪽 폭 조정 |  | 이상백 | 20160425 | 20160429 | 20160428 |  | 처리완료
59 | 개발 | 대외문서는 결재시 날인신청여부 팝업 확인 필요(필수체크) |  | 이상백 | 20160422 | 20160429 | 20160428 |  | 처리완료
60 | 수정 | 문서 양식내 시행일 누락됨 - 시행 문서번호 (시행일), 기송부 샘플 문서 참조 |  | 이상백 | 20160426 | 20160429 | 20160428 |  | 처리완료
61 | 수정 | 대외문서 발송일자는 결재완료일자로 대체(발신번호 항목제거 발송자 -> 작성자 발송일자 -> 작성일자) |  | 이상백 | 20160426 | 20160429 | 20160428 |  | 처리완료
62 | 수정 | 문서 작성시 공람여부 기본: 미선택 으로 지정 |  | 이상백 | 20160426 | 20160429 | 20160428 |  | 처리완료
63 | 수정 | 완료함 및 편철함 정렬 - 최종 완료일시 내림차순 정렬 |  | 이상백 | 20160428 | 20160429 | 20160428 |  | 처리완료
64 | 개발 | 대외문서 출력양식2(대외용) 반영 |  | 이상백 | 20160426 | 20160502 | 20160429 |  | 처리완료
65 | 개발 | 시간외 관리자 확인 화면(양식 송부 완료) |  | 이상백 | 20160425 | 20160502 | 20160429 |  | 처리완료
66 | 수정 | 휴가 종류별 팝업 안내창 미반영(청원 휴가 등) - 기존요청내용 |  | 이상백 | 20160426 | 20160502 | 20160429 |  | 처리완료
67 | 개발 | 출장비 업로드 화면 - 기존요청내용 리스트 시퀀스넘버 필요여부 확인 |  | 이상백 | 20160426 | 20160502 | 20160429 |  | 처리완료
68 | 개발 | 대외 문서 수신처 복수일때 하단 표기 |  | 이상백 | 20160422 | 20160502 | 20160429 |  | 처리완료
69 | 수정 | 문서 출력양식 하단 시행일자 수정 - 시행일자 -> 결재 완료일자 |  | 이상백 | 20160503 | 20160503 | 20160503 |  | 처리완료
70 | 수정 | 수신공문 - 발신처 미표기 처기, 문서내부의 접수번호 감춤, 문서번호항목 원문서번호로 변경 |  | 이상백 | 20160502 | 20160503 | 20160503 |  | 처리완료
71 | 수정 | 대외문서 작성 - 산은자산 공개여부 삭제 - 작성자, 작성일자 삭제 또는 고정 |  | 이상백 | 20160502 | 20160503 | 20160503 |  | 처리완료
72 | 오류 | 출장화면 기간 조회시 달력 체크 오류 |  | 이상백 | 20160502 | 20160503 | 20160503 |  | 처리완료
73 | 오류 | 웹에디터 입력시 줄바꿈 안됨 |  | 이상백 | 20160503 | 20160503 | 20160503 |  | 처리완료
74 | 개발 | 근태관리 추가 - 시간외근무관리 |  | 이상백 | 20160412 | 20160513 | 20160516 | 보상휴가전환 탭 참조 | 처리완료
75 | 개발 | 보상휴가 관리 화면은 추후 별도 구성 |  | 이상백 | 20160425 | 20160513 | 20160516 | 보상휴가전환 탭 참조 | 처리완료
76 | 수정 | 근태관리 결재시 문서 종류 변경 - 위원회가 기본으로 되어 있으나, '근태' 항목으로 생성 및 변경 요청 |  | 이상백 | 20160504 | 20160513 | 20160516 |  | 처리완료
77 | 수정 | 휴가등 근태 기본조회기간 당해년도로 변경 |  | 이상백 | 20160504 | 20160516 | 20160516 | 근태 기본조회기간 당해년도 탭 참조 | 처리완료
78 | 오류 | 시간외 작성하면에서 당월 사후시간외근무시간 산정 오류 |  | 이상백 | 20160504 | 20160516 | 20160516 | 오류 수정 반영 상태 | 처리완료
79 | 오류 | 대외문서 작성 후 수정 저장시 안보임 현상 |  | 이상백 | 20160503 | 20160503 | 20160503 | 처리후반영 | 처리완료
80 | 오류 | 이메일 기능 일시 제거- 시간딜레이 발생 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 |  | 처리완료
81 | 수정 | 근태관리 결재시 문서 종류 변경 - 편철함에 근태항목 추가 |  | 이상백 | 20160504 | 20160506 | 20160506 |  | 처리완료
82 | 개발 | 대내, 대외 문서 수신처 복수일때 하단 표기 |  | 이상백 | 20160422 | 20160429 | 20160429 | 대외문서_처리완료 | 대내문서_로직추가후처리예정 | 대내문서_처리보류,대외문서_처리완료
83 | 수정 | 날인서류 관리 수정 - 출력 양식 버튼 추가 - 더블클릭시 문서 내용 조회로 변경 - 승인여부 리스트내 표기 |  | 이상백 | 20160511 | 20160513 | 20160513 | 문서번호 더블클릭시 결재문서창오픈 | 처리완료
84 | 수정 | 수신공문 - 결재문서 내부의 접수번호 감춤, 문서번호표기 원문서번호로 변경 |  | 이상백 | 20160510 | 20160510 | 20160510 |  | 처리완료
85 | 확인 | 후행결재 기능 사용 확인 |  | 이상백 | 20160511 | 20160511 | 20160511 | 테스트 확인 필요. | 처리완료
86 | 재발생 | 출력양식하단 결재자 칸 간력 재오류발생 |  | 이상백 | 20160513 | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | 처리완료
87 | 수정 | 편철함 - 문서 정렬 일시와 문서번호 순서 확인 필요 |  | 이상백 | 20160513 | 20160513 | 20160513 | 1완료일자(내림차순),2문서번호(내림차순) | 처리완료
88 | 수정 | 공람 기능은 본인 부서 문서만 조회 - 첫화면 공람게시판에서 타부서 내용이 보임, 안보이게 수정필요 |  | 이상백 | 20160517 | 20160517 | 20160517 | 확인필요(최초 공람은 전체공람이었음) 전자결재내공람여부가 전체공람인지 부서공람인지 결정바람 | 처리완료
89 | 수정 | 임시, 전체 공람 문서 수정 - 투자운용본부, 경영관리실로 나눠 설정 - 펀드이관문서만 투자운용본부로 설정 |  | 이상백 | 20160524 | 20160524 | 20160524 |  | 처리완료
90 | 수정 | 문서 출력 양식 - 하단 대표이사란 : 한국성장금융투자운용㈜ 대표이사 로 수정 요청 |  | 이상백 | 20160527 | 20160527 | 20160527 |  | 처리완료
91 | 추가 | 업무 구분 추가 - 리스크관리, 내부통제 업무 구분 추가 요청합니다. |  | 이상백 | 20160530 | 20160530 | 20160530 |  | 처리완료
92 | 오류 | 이메일 알림 발송 기능 |  | 이상백 | 20160325 | 20160401 | 20160401 | 테스트진행 | 처리완료
93 | 개발 | 시간외 사후 결재시 - 사용자 선택에 의한 30분단위 공제 시간 계산 기능 필요 |  | 장석진 | 20160603 | 20160603 | 20160603 |  | 처리완료
94 | 개발 | 전자결재 이메일 문구 변경 |  | 이상백 | 20160603 | 20160603 | 20160603 |  | 처리완료
95 | 개발 | 오늘의 뉴스 공지사항 등 조회시 미리보기로 보여지게 |  | 이상백 | 20160609 | 20160609 | 20160609 |  | 처리완료
96 | 오류 | 편철함 검색어를 통한 검색 기능 오류 |  | 이상백 | 20160609 | 20160609 | 20160609 |  | 처리완료
97 | 오류 | 연속결재시 스크립트 오류(대표이사님 결재시 오류사항 - 긴급처리 요청) 브라우저 문제? |  | 이상백 | 20160609 | 20160609 | 20160609 |  | 처리완료
98 | 오류 | 전자문서 날인 란 오류 - 담당자가 승인안했음에도 "여"라고 표시됨, 본문결재문서에는 "부"라고 표시되어 있음 |  | 이상백 | 20160527 | 20160609 | 20160609 |  | 처리완료
99 | 수정 | 편철함 권한추가 - 리스크관리의 이상호 팀장, 박혜인 과장, 준법감시의 임데레사 준법감시인, 이상 3명은 본인부서 편철함 외에 감사를 위해 편철함을 모두 열람할 수 있는 권한 필요합니다 |  | 이상백 | 20160530 | 20160530 | 20160530 |  | 처리완료
100 | 확인 | 전자결재 의견 작성시 화면 내림후 다시 올리면 내용 사라짐 |  | 이상백 | 20160525 | 20160609 | 20160609 | 테스트결과이상없음 | 처리완료
101 | 개발 | 공람 및 편철함 세부기능 (별도 기능 설명 예정) |  | 이상백 | 20160414 | 20160414 | 20160414 |  | 처리완료
102 | 수정 | 시간외근무 근무일자 동일체크 |  | 장석진 |  |  |  |  | 처리완료
103 | 오류 | 전자결재 페이지 출력시 내용 없이 프레임만 출력됨 |  | 이상백 | 20160406 | 20160406 | 20160406 | 테스트결과이상없음 | 처리완료
104 | 수정 | 전자결재 결재시 "전결" 문구 안보이도록 수정 |  | 이상백 | 20160614 | 20160406 | 20160406 |  | 처리완료
105 | 수정 | 전자결재 인장 날인 요청시 메뉴명 문구 변경 - 인감날인신청 --> 전자문서인감날인신청 - 날인신청 --> 전자문서날인신청 - 인감증명서 신청부문 삭제 - 하단에 빨간 글씨 문구 추가 : * 전자결재문서 외 수기날인은 별도 메뉴 신청 |  | 이상백 | 20160614 | 20160614 | 20160614 |  | 처리완료
106 | 개발 | 복수 부서 권한 부여(전환 기능) - 박혜인 과장 |  | 이상백 | 20160609 | 20160610 | 20160610 |  | 처리완료
107 | 수정 | 편철함 엑셀 다운로드 기능 추가 |  | 이상백 | 20160623 | 20160623 | 20160623 |  | 처리완료
108 | 개발 | 작성메뉴 내 대내문서 작성 포맷 추가 - 수신부서 지정가능(편철함 등재) |  | 이상백 | 20160325 | 20160325 | 20160325 | 부서수신기능으로대체 | 부서수신기능으로대체
109 | 개발 | 편철함 접수 기능 및 공람문서함 기능 - 부서별 문서 접수자 접수 및 부서내 공람 기능 선택 - 문서 접수 후 부서장 확인 기능 |  | 이상백 | 20160330 | 20160330 | 20160330 | 부서수신기능으로대체 | 부서수신기능으로대체
110 | 오류 | 날인 및 증명서 관리 타직원 수정 및 완료 후 수정 기능 제거 |  | 이상백 | 20160624 | 20160624 | 20160624 |  | 처리완료
111 | 수정 | 부서수발신 문서 - 출력양식의 수신자의 리스크관리역 오타 수정 - 부서수신함 항목: 문서번호 -> 접수번호, 접수번호 -> 원문서번호 |  | 이상백 | 20160701 | 20160701 | 20160701 |  | 처리완료
112 | 추가 | 업무지식 게시판 추가 - 게시판명 " 컴플라이언스" - 업무지식 게시판과 동일 |  | 이상백 | 20160623 | 20160623 | 20160623 |  | 처리완료
113 | 추가 | 메일 발송 항목 추가 - 전자문서날인 요청시 - 수신문서 |  | 이상백 | 20160531 | 20160531 | 20160531 |  | 처리완료
114 | 개발 | 부서 수발신 문서 - 문서 확인시 (공람) (미공람) (취소) 로 구분하여 취소시 확인 안되게 - 접수 날짜 표기 오류 - 출력양식 문서번호, 접수번호 줄 높낮이 오류 - 출력양식 하단 부서장 명 표기(샘플문서 참조) |  | 이상백 | 20160624 | 20160624 | 20160624 |  | 처리완료
115 | 오류 | 편철함 날짜 검색 미동작 |  | 이상백 | 20160623 | 20160623 | 20160623 |  | 처리완료
116 | 개발 | 날인신청은 전자문서 날인 신청으로만 표기(대표이사, 부서장별 선택) |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 | 부서장별 추후 | 처리완료
117 | 수정 | 대외문서 직인 승인시 (경영관리실) - 경영관리실 편철함에서 직인찍은 문서를 결재완료처럼 보일 필요 없음, 해당내역을 전자문서날인 메뉴에서만 조회 |  | 이상백 | 20160513 | 20160513 | 20160513 |  | 처리완료
118 | 수정 | 수신공문 문서분류 수정 - 문서분류 수정해서 결재해도 위원회로 지정되서 저장됨, 지정 분류로 수정 요망 |  | 이상백 | 20160527 | 20160527 | 20160527 |  | 처리완료
119 | 수정 | 업무구분 수정(별도 첨부파일) |  | 이상백 | 20160712 | 20160712 | 20160712 |  | 처리완료
120 | 수정 | 업무구분 선택 지정 필수 - 대외문서/수신공문 및 내부문서 공란 후 지정할때만 허용, 결재문서와 연동 필요 - 근태관리 항목은 전부 근태로 기본 지정 : 기존 근태결재 문서 확인후 수정 요망 |  | 이상백 | 20160712 | 20160712 | 20160712 |  | 처리완료
121 | 오류 | 편철함에 타부서 접수문서가 보임 |  | 이상백 | 20160701 | 20160712 | 20160712 |  | 처리완료
122 | 개발 | 업무 게시판 신설 : 권한부여 게시판 - 제목 :주주총회, 이사회 게시판 - 권한 : 우재준, 김동은, 류리나, 이명근, 임데레사, 이상호, 박혜인, 서종군 |  | 이상백 | 20160712 | 20160712 | 20160712 |  | 처리완료
123 | 오류 | 후행 결재시 본인 결재에 대한 의견이 문서에 나타나지 않음(원문서에 안보임) |  | 이상백 | 20160603 | 20160712 | 20160712 |  | 처리완료
124 | 수정 | 편철함 조회 범위 수정 - "업무, 팀"메뉴의 조회시 개인 외 부서단위로 같이 볼 수 있게 수정 |  | 이상백 | 20160712 | 20160712 | 20160712 | 업무 - 부서단위로 조회 팀 - 팀별로 조회 접근은 팀원인사람들만 부서별검색필요시 부서편철함 사용바람 | 처리완료
125 |  | 사용자 정보 수정 기능 - 본인 비밀번호 외 내선번호, 팩스번호, 이메일주소 수정 기능 |  | 이상백 |  |  |  | 비밀번호변경시 변경여부체크 | 처리완료
126 | 개발 | 업무 게시판 신설 : - 제목 :내부감사 업무 게시판 신설 : 권한부여 게시판 - 제목 :주주총회, 이사회 게시판 - 권한 : 우재준, 김동은, 류리나, 이명근, 임데레사, 이상호, 박혜인, 서종군 |  | 이상백 | 20160714 | 20160714 | 20160714 |  | 처리완료
127 | 오류 | 임시저장후 출력시 표 깨짐 현상 - 인사발령의건(20160610), 기안자 : 이명근 - 미리보기시와 실제 출력시 다름 |  | 이상백 | 20160609 | 20160609 | 20160609 | 사용자가 입력한표 디스플레이상 차이(처리불가) | 처리완료
128 | 수정 | FFMS 대표자 주민번호 변경 - 뒷자리 삭제 생년월일로, 데이터 표기도 생년월일로. |  | 이상백 | 20160406 | 20160407 | 20160407 |  | 처리완료
129 | 오류 | PDF출력 - 데이터 안보임 |  | 이상백 | 20160422 | 20160422 | 20160422 | ezPDF 사용으로안내 | 처리완료
130 | 오류 | 대외문서 출력(대외용) 양식 하단 칸 맞춤 |  | 이상백 | 20160704 | 20160704 | 20160704 |  | 처리완료
131 | 수정 | 기결재 참조문서 기능 수정 - 해당부서만의 편철함내 문서 조회(완료, 수신) |  | 이상백 | 20160715 | 20160715 | 20160715 |  | 처리완료
132 | 개발 | " 날인및 증명서관리 " 메뉴 : 직인 추가 구현 - 법인/사용1/사용2 로 메뉴 추가 - 기존 입력된 데이터에서 "사용"은 "사용2"로 수정 요청함 - "법인/사용2" 확인권한 : 우재준,류리나,이명근 - "사용1" 확인권한: 서종군,노해성,이상원,신지웅 |  | 이상백 | 20160720 | 20160725 | 20160725 |  | 처리완료
133 | 수정 | 날인및 증명서 관리의 증명서명 수정 - 리스트의 불출 증명서부수 : 법인등기부등본 --> 사용인감계 - 등록화면 : 법인등기부등본 --> 사용인감계(법인직인날인) - 추후 법인등기부등본 수량 삭제 요청 예정 |  | 이상백 | 20160805 | 20160805 | 20160805 |  | 처리완료
134 | 개발 | 전자문서 날인 요청시 문서담당자에게 메일 송부 기능 |  | 이상백 | 20160804 | 20160823 | 20160816 |  | 처리완료
135 | 삭제 | 전자결재 화면 상단 검색창에서 펀드 조회 됨 --> 기능 삭제 필요 |  | 이상백 | 20160805 | 20160823 | 20160816 |  | 처리완료
136 | 수정 | 부서 수신함 문서 정렬 수정 : 날짜 내림차순으로 (현재 역순임) |  | 이상백 | 20160805 | 20160823 | 20160816 |  | 처리완료
137 | 수정 | 시간외 사후결재 작성 여부 체크 로직 개발(장석진 팀장님) |  | 이상백 | 20160819 | 20160819 | 20160819 |  | 처리완료
138 | 수정 | 날인 및 증명서 관리 수정(관리자 수정 불가 부문) - 20160825 날인및증명서 관리_수정필요.xlsx 참조 |  | 이상백 | 20160825 | 20160825 | 20160825 |  | 처리완료
139 | 개발 | 열람시 확인일시 표기 기능 |  | 이상백 | 20160824 | 20160830 | 20160901 |  | 처리완료
141 | 수정 | 후행결재 문서번호 선채번 및 날짜 수정 - 20160826 후행결재.xlsx 참조 |  | 이상백 | 20160826 | 20160829 | 20160901 | 일자 반영후확인 | 처리완료
142 | 확인 | 각부서 문서번호 누락 관련 - 원인 파악 - 예시) 경영관리실-11,105,381 |  | 이상백 | 20160826 | 20160829 | 20160829 | 문서전달 | 처리완료
143 | 오류 | 대외문서 작성시 - 첨부파일 여러 개 붙음 - 저장시 오류 발생 |  | 이상백 | 20160715 | 20160715 | 20160715 |  | 처리완료
144 | 수정 | 출력화면 수정 - 시행일자, 접수일자 위치 조정 (문구와 이격이 너무 큼) - 협조자 표기 - 20160823 작성화면, 출력화면.bmp 참조 |  | 이상백 | 20160823 | 20160823 | 20160823 |  | 처리완료
145 | 개발 | 대외문서 및 대내결재의 사후 결재(사후결재) 기능 추가 - 본결재 완료 되면 날인대장으로 가도록(문서번호 채번) - 결재작성양식 : 결재 선택시 좌측하단에 협조결재, 우측하단에 "준법감시인" "내부감사인" 항목 표현 - 대내출력양식: 좌측하단에 "협조자", 우측 하단에 "준법감시인 이름 결재날짜" "내부감사인 이름 결재날짜" -- 우측하단 준법감시인, 내부감사인은 상시표기, 후결표기 및 이름만 먼저 표현 준법감시인, 내부감사인 결재선 추가(사후결재 기능 포함) - 결재선택 항목에 "준법감시인 검토" "내부감사인 검토" 추가 - 결재선택 항목에 "준법감시인 후결 " "내부감사인 후결" 추가 - 후결 기능은 준범감시인, 내부감사인 결재자 결재로 인한 문서 완결후, 결재 일시 추가 기능임 - 후결전 출력양식에는 "이름 후결" 이라고 표기 결재후 " 이름 후결 날짜" 표기 - 20160823 작성화면, 출력화면.bmp 참조 |  | 이상백 | 20160609 | 20160911 | 20160911 |  | 처리완료
146 | 수정 | 1. 기안일: 2016-09-05 2. 문서명: 2016년 8월 고유재산 모니터링 실시 요청 3. 오류사유: -기안자 상신 중 에러 발생. 인위적인 브라우저 종료로 인해, 기안처리가 완료 안된 문서가 시스템상 저장됨 -기안자 화면에서 해당 문서 확인이 안되고, 결재자 화면의 결재탭에 해당 문서 저장되어 있음. -화면에서 별도로 삭제 등의 기능이 활성화 되지 않음에 따라 삭제를 요청함 |  | 이상백 | 20160905 | 20160905 | 20160905 |  | 처리완료
147 | 수정 | 준법감시인 협조사항 --> 검토사항으로 수정 (일자변경 포함) |  | 이상백 | 20160912 | 20160912 | 20160912 |  | 처리완료
148 | 수정 | 부서별 문서담당자 편철함 내 수정기능 1. 공람여부 수정 기능 2. 업무구분 수정 기능 |  | 김윤혜 | 20160919 | 20161007 | 20161007 |  | 처리완료
149 | 수정 | 출력 양식 양식 수정 - 제목, 수신자 부문 왼쪽으로 칸 조정 |  | 이상백 | 20161017 | 20161017 | 20161017 |  | 처리완료
150 | 수정 | 리스크관리-0040 리스크관리-0039 문서 오류 수정 (박혜인 과장) |  | 이상백 | 20161005 | 20161005 | 20161005 |  | 처리완료
151 | 개발 | 출장,휴가 취소 기능 개발 - 문서번호 채번 기능 수정 : 연월일시날짜시간 예시) 201609231231 - 관리자에 의한 취소 기능 - 신청화면 및 편철함리스트에 "결재취소" 라고 표기, 데이터 리스트 무삭제 - 부서별 근태결재함을 따로 생성하여 그곳에서만 근태결재내역 조회 |  | 김윤혜 | 20160923 | 20161007 | 20161007 |  | 처리완료
152 | 수정 | 시간외 입력 시간 수정 - 준법감시 0068 1. 연장근무 시작시간 19:30 --> 19:00 으로 변경 2. 연장근무 제외시간 0분 --> 30분 으로 변경 |  | 이상백 | 20161025 | 20161025 | 20161025 |  | 처리완료
153 | 오류 | 근태 연수관리 - 신청화면 첨부파일 첨부 불가 오류 |  | 이상백 | 20161101 | 20161104 | 20161104 |  | 처리완료
154 | 오류 | 출장 결재 처리 오류 - 11월 9일 이주연 과장 동일 2건 상신후, 한건 반려, 한건 승인 - 근태리스트에서는 반려건만 보이고, 편철함에서는 승인건만 보임 |  | 김윤혜 | 20161111 | 20161115 | 20161115 | 반려건에대해서 다시결재진행 | 처리완료
155 | 개발 | 전체근태 조회 메뉴 신설 - 준법감시 부서만 보이도록 설정 - 전부서 근태 조회됨 | 박혜인 | 김윤혜 | 20161208 | 20161208 | 201612013 |  | 처리완료
156 | 오류 | 날인 및 증명서 관리 기능 오류 - 승인완료된 사항에 대해 작성자가 수정 가능함, 수정불가로 변경 필요 | 김동은 | 장석진 | 20161213 | 20161213 | 20161213 |  | 처리완료
157 | 오류 | 편철함 공람여부 선택 기능 오류 (원기능: 공람/미공람 수정 버튼으로 동작) (완료) - 공람 버튼이 보이지 않음, 공람으로 문서 수정 불가함 - 공람 문서의 미공람 수정은 동작함 | 박혜인 | 장석진 | 20161212 | 20161212 | 20161212 |  | 처리완료
158 | 개발 | 시간외 근무,연수 - 관리자에 의한 취소 기능 (추가) --> 기존 휴가, 출장과 동일하게 처리요청 |  | 이상백 | 20160923 | 20161118 변경(20161123) | 20161118 변경(20161123) |  | 처리완료
159 | 수정 | 날인 및 증명서 관리 전체 조회 권한 추가 - 리스크관리, 준법감시 부서 는 모든 문서 조회 |  | 이상백 | 20161024 | 20161118 변경(20161123) | 20161118 변경(20161123) |  | 처리완료
160 | 수정 | 결재 버튼 동시 누를 때 로직 확인 - 상신취소와 반려 화면 떠있는 상태에서 누르면 둘다 반영됨 - 결재 버튼 누를 때 해당문서의 유효여부 확인 필요 |  | 이상백 | 20161011 | 20161221 | 20161221 | 처리완료 반영예정 | 처리완료 반영예정
161 | 개발 | 권한 변경 내역 로깅 기능 추가 - 일시, 변경자, 변경 권한 내역 히스토리 로깅 관리 - 권한그룹내 메뉴 항목 변경 내역도 로깅 가능하도록.(히스토리관리) | 김동은 | 이상백 | 20161121 | 20161221 | 20161221 | 처리완료 반영예정 | 처리완료 반영예정
162 | 개발 | 사용자 비밀번호 규칙 제한 추가 - 영문자+숫자+특수문자 필수포함 8자리이상만 가능하도록 변경 | 김동은 | 이상백 | 20161121 | 20161221 | 20161221 | 처리완료 반영예정 | 처리완료 반영예정
163 | 수정 | 날인 및 증명서 관리 미승인시 기능 수정 - 미승인건에 대한 작성자의 삭제 기능 추가(현재 수정만 가능함) | 김동은 | 이상백 | 20161213 | 20161221 | 20161221 | 처리완료 반영예정 | 처리완료 반영예정
164 | 수정 | 2017년도 휴가 수 반영(2017.1.1부터) - 전직원 연차 15일 | 이명근 | 이상백 | 20161220 | 20161221 | 20161221 |  | 처리완료
166 | 개발 | 시간외 근무 체크 로직 1. 월 16시간 체크 제한 로직 반영 2. 주 12시간 체크 제한 로직 반영 |  | 김윤혜 | 20160922 | 20161223 | 20161222 | 처리완료 반영예정 | 처리완료 반영예정
167 | 수정 | 대외결재 문서 결재선 기본설정 - 대외공문 결재시 결재선에 "담당"으로 표기됨 --> "직위"표시로 수정 |  | 이상백 | 20161019 | 이상백 과장 협의 완료 | 20161019 | 기안자는 기본으로 담당으로설정 변경협의필요 | 처리완료
168 | 수정 | 1. 문서번호: 리스크관리-0036 법률자문 계약 체결의건(광장) 2. 오류: 준법감시 결재라인 문서가 최종 결재후 리스크관리부서의 문서번호로 책정 3. 해당 버그(?)는 과거에도 발생한 적이 있던 터라 원인 확인 부탁드리겠습니다. 문서번호를 준법감시쪽에 순차적으로 따질 수 있도록 수정 부탁드립니다. 아울러, 해당 문서는 당일 직인날인이 필요한 문서인 관계로 금일 수정 부탁드립니다. |  | 이상백 | 20160909 | 데이터처리는완료 문서번호채번로직룰관련확인및수정예정 | 20160909 | 데이터처리는완료 문서번호채번로직룰관련확인및수정예정 기안시 사번을 문서채번 | 처리완료
169 | 수정 | 2017년도 문서번호 채번(2017.1.1부터) - 부서명-0001부터 다시 시작 - 편철함 조회조건 확인 요청: 문서번호+날짜최신순 조합 (2년치 조회할때의 혼돈 방지) | 류리나 | 김윤혜 | 20161220 | 20161230 | 20160106 | 기안일자기준으로 채번 | 처리완료
170 | 수정 | 겸직자 문서 처류 오류 - 수정 5번항목(9월요청) 미적용으로 인한 재발생 - 겸직자의 경우 상신이 아닌 최종로그인 기준으로 문서 채번, 상신시 직제 기준으로 문서 채번 필요 - 금일 빠른 수정 요청 참조 : 20170105 리스크관리 문서번호 오류의 건.xlsx | 박혜인 | 장석진 | 20170107 | 20170107 | 20170107 | 완료리스트 168 연관 | 처리완료
171 | 오류 | 전자결재 2017년도 문서 채번 오류 - 완료일자 기준으로 | 신지웅 | 김윤혜 | 20170104 | 20170106 | 20170106 | 문서수정일시기준으로 채번하여 오류 완료함 최종결재일시 기준으로 채번로직변경 | 처리완료
172 | 오류 | 리스크관리 문서 채번이 2016년도에 연이어서 채번됨 | 박혜인 | 김윤혜 | 20170105 | 20170106 | 20170106 | 완료리스트 171 연관 | 처리완료
173 | 오류 | 날인및증명서 관리 승인후 수정 오류 - 승인완료 후 수정불가여야 하나 본인이 수정하게 되어 있음 | 김동은 | 장석진 | 2017104 | 20170106 | 20170106 |  | 처리완료
174 | 수정 (긴급) | 인사발령 반영 - 팀생성 : 전략투자팀 - 인사이동 : 김태수 차장 --> 전략투자팀 김봉섭 차장 --> 성장투자팀 황인정 팀장 --> 중소벤쳐팀, 전략투자팀 겸임 기능 - 편철함 등 영향도 파악 등 반영 필요 | 김동은 | 이상백 | 20170104 | 20170120 | 20170113 |  | 처리완료
175 | 수정 | 임시 저장문서 작성 화면 오픈시 기안일자 수정 - 기안일자는 자동으로 오늘자로 변경 - 과거 임시저장 오픈시 수동으로 바꾸지 않아 실수가 많음 | 류리나 | 이상백 | 20170102 | 20170117 | 20170117 |  | 처리완료
176 | 자료요청 | 16.10월~12월, 계정, 그룹권한 변경 내역 | 김동은 | 이상백 | 20170118 | 20170120 | 20170120 |  | 처리완료
177 | 자료요청 | 내부감사인 검토/후결 문서 리스트 요청(완료) - 1. 기간: 2016.07.01~2016.12.31 - 2. 번호, 기안자, 양식, 재원, 문서번호, 제목, 기안일시, 완료일시, 첨부, 상태 | 박혜인 | 이상백 | 20170113 | 20170116 | 20170116 |  | 처리완료
178 | 수정 | 인사이동에 따른 팀 수정 - 참조: 20170117_팀수정.xlsx | 김동은 | 이상백 | 20170117 | 20170120 | 20170113 |  | 처리완료
179 | 수정 | 시간외 결재 예외사항 처리 - 휴가미전환 시간 : 주12시간,월16시간 체크, 휴가전환시간: 주12시간, 월16시간 체크 제외 | 김동은 | 김윤혜 | 20170118 | 20170118 | 20170118 |  | 처리완료
180 | 개발 | 체크리스트 생성(기존 체크리스트 응용) - 참조: 20170117_리스크관리 매뉴얼.xlsx | 박혜인 | 김윤혜 | 20170117 | 20170117 | 20170117 |  | 처리완료
181 | 수정 | 체크리스트 수정 - 참조: 20170201 리스크관리.hwp | 박혜인 | 김윤혜 | 20170201 | 20170205 | 20170205 |  | 처리완료
182 | 오류 | "부서수신" 메뉴 검색 조건에 의한 검색 안됨 | 류리나 | 이상백 | 20170126 | 20170126 | 20170126 | 이전 오류 수정사항에서 데이터 수정 누락때문에 발생 | 처리완료
183 | 오류 | 준법감시인, 내부감사인 사후결재 오류 - 최근 기능 수정으로 인한 오류 추정, 문서번호 채번후 결재 기능이상 | 임데레사 | 장석진 | 20170125 | 20170125 | 20170125 | 관련 로직 누락으로인한 오류발생 로직추가 | 처리완료
184 | 오류 | 문서번호 채번 오류 수정 - 20170126 문서번호 채번 오류.xlsx | 박혜인 | 김윤혜 | 20170105 | 20170105 | 20170105 | 조회조건 검색로직 누락으로인해 로직추가 | 처리완료
185 | 수정 | 전자결재 화면 왼쪽 메뉴 수량 체크 로직 수정 - 전체 개수 표현이 아닌 당해년도 개수만 표현되도록 수정 | 김동은 | 김윤혜 | 20171003 | 20170116 | 20170116 |  | 처리완료
186 | 수정 | (긴급요청) 리스크관리 체크리스트 수정 1. 승인완료후 특정조건시 내역을 삭제할 수있음 (미승인건 삭제후 승인건 삭제 가능, 승인후 삭제는 불가해야함 ) ---> 체크박스형태로 체크지정 방식으로 변경 필요 (현재 리스트선택방식의 오류해결) 2. 고유재산 체크리스트 버튼 문구수정 "승인반려" --> "반려" 3. 메뉴권한 확인 - 각 체크리스트별 동일 권한자는 리스트를 볼수 있게 해야 하나 기능 이상 - 박혜인 과장은 운영리스크 체크리스트에서 본인이 작성해도 조회가 안됨 4. "조회화면 작성자/확인자 란" 과 "등록화면 확인자 란"수정 - 임시 ID가 조회됨 - 작성자/확인자란에 "전체" 일괄조회 리스트 추가 5. 운영리스트체크리스트(투자운용) - 항목삭제 , 순번 다시 매김 - 3번: 고용 및 사업장의 안전 - 5번: 물적자원의 손실 - 6번: 업무마비와 시스템장애 - 8~9번: BCP | 박혜인 | 장석진 | 20170207 | 20170209 | 20170213 |  | 처리완료
187 | 오류 | 대외문서 작성 메뉴 기간 조회 오류 - 2017년 기간으로 조회되지 않고 전체기간으로 조회됨, 기간조회 동작 안됨 | 김동은 | 장석진 | 20170215 | 20170216 | 20170216 | 변수명오류로인한 현상 변수명수정 | 처리완료
188 | 수정 | 문서 열람화면 오픈시 복수개의 창을 오픈할 수 있도록 수정 - 기안창은 제외 - 완료함, 편철함 등등 | 류리나 | 이상백 | 20161221 | 20170216 | 20170216 | 가능여부 구조확인중
189 | 수정 | 날인 및 증명서 관리 - 경영관리실 관리대상 직인 추가 : "사용3" - 기존 "법인", "사용2"에 "사용3" 추가 | 류리나 | 이상백 | 20170102 | 20170116 20170215 | 20170216 |  | 처리완료
190 | 수정 | 사용자 비밀번호 단방향 암호화 모듈 변경 - DB암호화 솔루션 모듈 적용 |  |  | 20160805 | 20170228 | 20170228 | 2월중처리예정 | 처리완료
191 | 오류 | 문서 작성화면 및 완료문서 첨부파일 사이즈 표기 오류 |  | 이상백 | 20160329 | 20170228 | 20170228 |  | 처리완료
192 | 수정 | 휴가 근태 화면 수정 - 입력화면의 "비상연락처" 항목 삭제 | 김동은 | 장석진 | 20170227 | 20170227 | 20170227 |  | 처리완료
193 | 수정 | 날인및증명서 관리 메뉴 정렬 기준 변경 - 현재: 신청일자, 변경후 : 등록일시 순 | 우재준 | 이상백 | 20170307 | 20170309 | 20170309 |  | 처리완료
194 | 수정 | 편철함 검색 기능 추가 1. 준법감시, 내부감사 체크박스 생성, 체크시 해당 내역으로 결재된 문서 조회 (결재선 오른쪽 하단에 표시되는 내역임) 2. ex) 제목: 결재 , 체크: 준법감시, 내부감사일 경우, 제목이 결재인 준법감시, 내부감사 문서 조회되도록 3. 참조: 20170307 편철함 검색옵션추가.png | 박혜인 | 장석진 | 20170307 | 20170315 | 20170315 | 작업완료, 테스트진행후반영예정 | 처리완료
195 | 수정 | 고유재산 리스크 체크리스트 메뉴의 작성일자 저장 방식 수정 - 작성일자가 첫 저장후 수정시 수정날짜로 저장안됨, 수정저장시 수정저장 날짜로 저장하도록 수정 요청 | 류리나 | 장석진 | 20170309 | 20170331 | 20170331 |  | 처리완료
196 | 수정 | 시간외 리스트화면 정렬 : 사후결재일자 역순으로 | 김동은 | 장석진 | 20170330 | 20170330 | 20170331 |  | 처리완료
197 | 수정 | 임시공휴일 반영 : 5월 9일 선거일 등 | 김동은 | 장석진 | 20170331 | 20170331 | 20170331 |  | 처리완료
198 | 오류 | 시간외 근태 결재시 오류 - 일주일 12시간한도 체크기능 오류 - 일요일 06:00 ~ 일요일 05:59 을 한주로 계산해야함 - 예전에는 잘되었으나 현재는 토요일~토요일로 계산되는 것으로 오류 추정됨 | 이명근 | 장석진 | 20170327 | 20170327 | 20170331 |  | 처리완료
199 | 오류 | 화면잠금 기능 오류 - 비밀번호 입력하지 않고도 잠금해제 됨 | 김동은 | 장석진 | 20170331 | 20170331 | 20170331 |  | 처리완료
200 | 수정 | 테스트 결재문서 삭제 - 참고 : 20170314 테스트결재문서삭제(신지웅).jpg | 신지웅 | 장석진 | 20170314 | 20170327 | 20170331 |  | 처리완료
201 | 수정 | 전자결재 메뉴 감춤 (최대한 빨리) - "결재선 지정"에서 "후행결재" 메뉴 감춤 - 좌측 결재메뉴중 " 후행결재" 감춤 | 류리나 | 장석진 | 20170320 | 20170403 | 20170331 |  | 처리완료
202 | 수정 | 열람기능 수정 - 1. 메일 발송 시기 : 현재(기안시), 변경후(결재완료후) - 2. 열람함 열람 가능시기 : 결재완료후(메일발송후) | 류리나 | 장석진 | 20170321 | 20170331 | 20170331 |  | 처리완료
203 | 자료요청 | 분기(1~3월) 권한 및 계정 현황 (자료 4개) - 권한 현황 및 변동 현황 - 계정 현황 및 변동 현황 | 김동은 | 장석진 | 20170411 | 20170417 | 20170417 |  | 처리완료
204 | 수정 | 편철함 검색어 기능 추가 - 검색어 구분 추가: 기안자, 결재자 | 박혜인 | 장석진 | 20170412 | 20170417 | 20170417 |  | 처리완료
205 | 수정(긴급) | 날인관리자 수정 1. "전자문서 날인관리" 권한 : 이동춘, 우재준, 류리나, 이명근 4명으로 수정 (단, 이동춘 대표이사님은 메일발송 금지) 2. "날인및증명서 관리" 권한 - 법인,사용2,사용3, 증명서 : 이동춘, 우재준 2명만으로 수정(류리나, 이명근 삭제) - 사용1 : 서종군, 노해성, 장철영, 황인정 4명만으로 수정 (이상원, 신지웅 삭제) | 류리나 | 장석진 | 20170303 | 20170331 | 20170417 |  | 처리완료
206 | 수정 | 근태관리 수정 - 시간외 사전결재 버튼 비활성화 | 김동은 | 장석진 | 20160413 | 20160413 | 20160413 |  | 처리완료
207 | 오류 | 수신공문 접수 메뉴 저장시 오류 - 발신처 길이 확장 필요 | 이주연 | 장석진 | 20170427 | 20170427 | 20170427 | 컬럼사이즈 관련오류 -> 컬럼사이즈값수정 | 처리완료
208 | 수정 | 전자결재 첫화면 오늘의 뉴스탭 비활성화 | 김동은 | 장석진 | 20170424 | 20170426 | 20170426 |  | 처리완료
209 | 수정 | 전자결재 편철함 검색기능 추가 - 문서번호로 검색 (이미 완료함등은 있음) - 부분으로도 like 검색되도록 | 박혜인 | 장석진 | 20170515 | 20170516 | 20170516 |  | 처리완료
210 | 수정 | 전자결재 조직 생성 및 겸직 - 신기업구조조정펀드T/F단 - 단장: 서종군, 단원:김태수, 박성호, 신지웅 - 편철함 생성 | 이명근 | 장석진 | 20170614 | 20170614 | 20170614 |  | 처리완료
211 | 수정 | 테스트 문서 삭제 - 투자운용본부-0728 삭제후 히스토리 남길필요 있음 | 김동은 | 장석진 | 20170620 | 20170621 | 20170621 |  | 처리완료
212 | 오류 | 상신 취소 오류 (추후확인예정) - 상신 취소시 진행문서가 삭제되지 않고 결재권자 결재함에 남아 있음 (신지웅 상신, 노해성 결재예정단계) - 임시 삭제로 처리 문서 상신시 본인 승인이 안된채로 상신 됨 - 문서상신시 일시 모래시계, 문서에 본인 승인 표기 없음 - 상급자에게난 문서가 상신됨 - 참조 : 20170325 결재(노해성).png --> 오류문서 삭제 요청 | 신지웅 이상원 | 이상백 장석진 | 20161207 20170327 | 테스트진행중 | 20170616 | 상신시 전자결재관련 상세 저장시 NULL값으로인해 발생하는 현상으로 판단 NULL처리로직추가 | 처리완료
213 | 오류 | 수신부서 지정 결재시 오류 발생 1) 발송부서 출력양식에 : 참조 내용이 문서의 경유 쪽에 나타나지 않음 예) 수신부서 참조란에 홍길동이라고 작성, 출력양식 경유부문에 홍길동이라고 나오지 않음 수신부서쪽에서는 경유부문에 보임 2) 수신부서란 참조에 공백을 넣을 경우 결재상신시 무한 로딩 오류 발생, 3번 오류와 연관성 의심 | 김동은 | 이상백 | 20170607 | 20170616 | 20170616 | 상신시 전자결재관련 상세 저장시 NULL값으로인해 발생하는 현상으로 판단 NULL처리로직추가 | 처리완료
214 | 개발 | 작업요청관련 게시판 작성 | 김동은 | 장석진 | 20170605 | 20170623 | 20170623 | 반영예정 | 처리완료
215 | 오류 | 보상휴가 산정 오류 - 전년도 휴가 감소처리 오류 | 장석진 | 장석진 | 20170621 | 20170621 | 20170621 | 쿼리 오류로인한 쿼리수정 | 처리완료
216 | 자료 | 17.4월~6월, 계정, 그룹권한 변경 내역 | 김동은 | 장석진 | 20170714 | 20170720 | 20170720 |  | 처리완료
217 | 수정 | 결재선 지정시 겸직자는 속한 조직에서 다 조회되로록 수정 | 이명근 | 이상백 | 20170615 | 20170710 | 20170711 |  | 처리완료
218 | 수정 | 시간외 근무 예외처리 적용 - 박성호, 신지웅 월간 16시간 체크로직 한시적 예외처리 | 이명근 | 장석진 (김윤혜) | 20170620 | 20170623 | 20170624 |  | 처리완료
219 | 오류 | 전자결재선 지정 오류 | 박동욱 | 이상백 | 20170713 | 20170713 | 20170713 | 스크립트오류수정 | 처리완료
220 | 수정 | 전자결재 출력양식 결재선 포맷 수정 - 좌측하단 결재자칸 수정 | 김동은 | 이상백 | 20170627 | 20170628 | 20170628 |  | 처리완료
5. 확인사항
순번 | 구분 | 내용 |  |  | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고
6. 보류 및 제외사항
순번 | 구분 | 내용 | 요청자 | 확인자 | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고 | 처리완료
1 | 제외 | 대외문서 작성(보류-협의 필요) - 결재문서 작성양식과 동일한 포맷 사용 검토, 작성후 결재가 아닌 결재문서 작성으로만 |  |  | 20160422 | 요청 제외 |  |  | 요청 제외
2 | 보류 | "전자문서날인관리" 메뉴 : 부서별 직인 구현 (회의 내용과 조금 변경됨) - "대표이사/경영관리실장/투자운용본부장" 선택 메뉴 - "경영관리실장" 선택시 문서양식 하단에 "경영관리실장(직인) 이라고 표현 - "투자운용본부장" 선택시 문서양식 하단에 "투자운용본부장(직인) 이라고 표현 - 추후 직인파일 송부 예정, 현재는 "직인생략"으로 표기 요청함 |  |  | 20160720 | 보류-추후 적용 |  |  | 보류-추후 적용
3 | 보류 | 보안등급 기능 확인 요청 - 대외비로 지정시 동작 기능 여부 확인 - 보안문서 지정 기능 개발 필요 : "보안문서" 지정시 결재선만 문서 조회 가능토록 (협의필요) |  | 이상백 | 20161017 | 보류-추후 적용 |  | 협의필요 | 보류-추후 적용
4 | 수정 | 부서 문서 접수 수신함 관련 기능 수정 - 문서담당자의 접수시 (공람) (미공람) (취소) 로 보여지고, "취소"시 취소부서에서 해당문서가 보이지 않음 - "(취소)" 문구를 "(접수취소)"로 바꾸고 접수취소 클릭시 문서는 지우지 않고 상태를 "접수취소"로 표기 - 원기안자에게 "XXXX부서에서 문서접수가 취소되었습니다."라는 메일 발송 | 김동은 | 이상백 | 20161212 | 2월중처리예정

## FFMS
FFMS 개발 요건(2017.08.01)
1. 개발 및 수정 요건
순번 | 구분 | 내용 | 요청자 | 확인자 | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고 | 진행현황
1 | 수정 | 배치 전송시 생성, 전송후 값 체크 로직 반영 | 김동은 | 장석진 | 20161118 | 20170331 20170531
2 | 수정 | 보고서 출력기능 반영 (송부양식반영하여 재수정요청) - 조합 운용현황 수시보고서 - 조합 운용현황 부실기업보고서 - 참조 : 20170207 출력버튼-조합운용현황 부실기업보고서.png, 20170207 출력버튼-조합운용현황수시보고서.png - 요청양식 : 20170306 펀드 운용현황 수시보고서 양식.xlsx | 이준혁 | 장석진 | 20170207 | 20170531 20170630 |  | 보내주신 양식상에 코드가 현재 시스템에 코드가 존재하지않음 코드명변경진행여부확인바람
3 | 개발 | 사용자 계정 이력 관리 기능 - 기존 권한내역과 비슷한 기능 - 사용자 계정 생성일자, 삭제일자, 변동일자, 변동내역, 작업자 히스토리 관리 기능 권한관리 및 사용자 계정 현황 및 변동내역 최적화 필요 | 김동은 | 장석진 | 20170125 | 20170531
4 | 개발 | 제안서 DB시스템 개발(~6월말) - 참조: 20170515 제안서 DB시스템.zip | 김동은 | 장석진 | 20170515 | 20170710
5 | 수정 | Home화면 정렬순서 변경 - 모펀드-운용현황(통계) 화면과 동일한 순서로 HOME 화면 펀드순서도 정렬 - (타 화면의 펀드 정렬은 모펀드-운용현황(통계)순서와 일치함) | 김봉섭 | 장석진 | 20170721
3. 오류 내역
순번 | 구분 | 내용 | 요청자 | 확인자 | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고 | 진행현황
1 | 오류 | 엑셀 다운로드시 데이터 누락 현상 발생 - ‘모펀드 – 투자총계(통계) – 투자내역’ 메뉴 외 상시 발생함 - 참조: 20170124 파일 깨짐.xlsx FFMS -> 포트폴리오-> 포트폴리오검색(통계) - 펀드별, 투자기업별 세부 data가 화면상 조회되는 데 엑셀로 추출하면 순번 중 일부 번호가 누락되어서 나옴 - 오류 2번 같은 현상 | 신지웅 박혜인 | 장석진 | 20170124 | 테스트진행중 | 차후 발생시 확인 필요
2 | 오류 | GP가 등록한 일부 파일들을 열었을 때 아래와 같은 오류가 발생하는 건이 매우 자주 발생 - GP가 열었을 때나 이메일로 송부 받았을 때는 문제가 없는 파일이 ERP를 통해 열었을 때만 문제가 발생 - KTBN 11호 한중시너지펀드의 투자조건체크리스트, LC FUND VII, L.P.의 Key term checklist 등의 파일에서 문제가 발생하며, 그 외에 기존에도 이런 문제가 자주 발생한 적이 있음 - 공통적으로 많이 발생하는 문제로 원인해결 요청함 - 참조: 20170511 GP등록파일 열람 오류.jpg 오류 추가 발생 - 참조 :20170524 파일열람 오류 0~2.png | 박동욱 | 이상백 장석진 | 20170511 20170524 | 테스트진행중 | 20170710 | 파일전송시 특정문자 치환로직 추가예정
3 | 오류 | 배치 자료 전송시, 데이터 부재에 따른 현상 수정 - 현재 데이터 부재인 일시적인 경우, 다른 기업데이터를 불러옴 - 데이터 미조회 및 담당자 확인 요청 문구로 수정필요 예시) 데이터가 조회되지 않습니다. 담당자에게 문의하시기 바랍니다. - 참조: 20170622 기업조회 오류.pdf | 이상호 | 이상백 | 20170622 | 20170701
2. 처리완료내역
순번 | 구분 | 내용 | 요청자 | 확인자 | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고 | 진행현황
1 | 개발 | 운영지시 항목 및 결재 화면 추가 - 기존처럼 화면 더블클릭시 동작 - 첨부 그림 및 한글파일양식 참조 - 문서상단 대제목 : 운용지시 - 문서제목에 "운용지시 - " 추가 |  | 이상백 | 20160701 | 2016-07-13 | 2016-07-12 |  | 완료
2 | 개발 | 운용지시 결재 화면 수정 - 출자금(원) 으로 표기 - 펀드코드: 별도제공파일참조하여 선택할수 있도록 수정 - 계좌번호: 별도제공파일참조하여 선택할수 있도록 수정 |  | 이상백 | 20160712 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | 펀드코드: (펀드별로자동셋팅) 사용자는 수정할수없음 수정 OR 추가시 로고스요청 추후 관리메뉴필요유무확인 계좌번호: (펀드별로자동셋팅) 사용자는 수정할수없음 수정 OR 추가시 로고스요청 추후 관리메뉴필요유무확인 | 완료
3 | 수정 | 결재 상신 시 기안자 의견을 기재할 수 있는 기능을 추가 |  | 이상백 | 20160616 | 20160620 | 20160620 |  | 완료
4 | 수정 | 약정액 --> 펀드약정액 출자누계액 --> 펀드출자누계액(본건포함)* 투자누계액 --> 펀드투자누계액(본건미포함)* 납입계좌(예금주) --> 예)산업은행, 계좌번호, 예금주 순으로 기재되도록 할 것 *투자누계액도 (본건포함)으로도 출력가능한 시스템 구현이 가능한지 체크할 것 |  | 이상백 | 20160616 | 20160616 | 20160616 | 1.출자누계액, 투자누계액 관련 이주연과장과 유선상 안내 2.납입계좌 관련 창투사 사용프로그램에 안내문구추가 | 완료
5 | 수정 | home-fund 화면 등록일자를 결성일자로 변경 |  | 이상백 | 20160616 | 20160616 | 20160616 |  | 완료
6 | 수정 | 일부 투자기업명 공란으로 나타남 |  | 이상백 | 20160616 | 20160616 | 20160616 | 해외기업 분류 누락으로인함 해외기업 분류관련 이주연과장 유선상 안내 | 완료
7 | 수정 | 1.투자하지 않은 기업이투자기업 LIST에 나타남 ex) 버즈빌, 젠큐릭스 (성장사다리 POSCO-Growth 글로벌펀드 투자기업) 2.posco-idv 성장사다리 ip 펀드에 있는게 아닌 기업들이 뜸 |  | 이상백 | 20160616 | 20160616 | 20160616 | 확인결과 투자한 업체임 | 완료
8 | 수정 | 부실기업보고 “ERROR” 표시 나타남 |  | 이상백 | 20160616 | 20160616 | 20160616 |  | 완료
9 | 수정 | 펀드명세서 – 기본정보 – 마지막 화면 하단 잘림 현상 수정 요청 |  | 이상백 | 20160616 | 20160616 | 20160616 |  | 완료
10 | 개발 | 투자심의위원회 메뉴 신설(기존 동일 기능) - 구 투자심의위원회 메뉴는 하단에 : 투자심의위원회(구) 로 변경 - 투자심의위원회.png 참조 |  | 이상백 | 20160801 | 20160801 | 20160801 |  | 완료
11 | 수정 | 운영지시 작성 요청서 및 결재 일부 수정 - 작성시 출자금란 데이터 호출 및 보여준후 수정가능할수 있도록 변경 - 운영지시.png 참조 - 결재시 하단에 파일첨부 가능토록 수정 |  | 이상백 | 20160801 | 20160801 | 20160801 |  | 완료
12 | 수정 | 포트폴리오 – 포트폴리오검색(통계) – 국가오류 : 호주 |  | 이상백 | 20160616 | 20160616 | 20160616 |  | 완료
13 | 오류 | 자펀드 BSPL 값 오류 수정 요청 - 자펀드 오류.xlsx 참조 |  | 이상백 | 20160801 | 20160801 | 20160801 |  | 완료
14 | 오류 | 자펀드 BSPL 값 확인 요청 - 분기 납입총액 계산 확인 - 자펀드 bspl1, 자펀드 bpl2.jpg |  | 이상백 | 20160805 | 20160805 | 20160805 |  | 완료
15 | 수정 | 모펀드CASHFLOW 화면 내 - 출자금모태납입금액 --> 출자금사다리납입금액 으로 수정 - 모태 수정.jpg 참조 |  | 이상백 | 20160816 | 20160823 | 20160816 |  | 완료
16 | 오류 | 펀드명세서 / 투자기업명세서 – 메모기능 사용 불가 상태 |  | 이상백 | 20160616 | 20160824 | 20160823 | 동일건 | 완료
17 |  | 투자기업 명세서 메모 오류 (기존 요청 내용) - 화면 제대로 출력 안됨 (재발생) : 메모.png 참조 |  | 이상백 | 20160801
18 | 업데이트 | 펀드운용지시 펀드정보 업데이트 - 20160825 펀드 정보.xlsx 참조 (노란색 표기) |  | 이상백 | 20160825 | 20160825 | 20160825 |  | 완료
19 | 수정 | 초기화면 펀드탭 표기 문제 - 기준일자 : 2012년도와 2013.8.5로 변경시 스틱인베스트먼트는 값이 변경됨 - 원인파악 요청 - 20160826 기준일자 값 오류.bmp |  | 이상백 | 20160826 | 20160830 | 20160830 | 유선상안내(창투사가 입력한 결성일자가다름에따른 …) | 완료
20 | 수정 | 출자금납입요청공문 결재화면 투자금액 정책금융 + 재단 으로 표시 |  | 이상백 | 20160830 | 20160902 | 20160830 |  | 완료
21 | 수정 | 투심위관리 투자조건체크리스트 첨부파일형태로 보고받을수있도록 로직수정 |  | 이상백 | 20160825 | 20160902 | 20160830 |  | 완료
22 | 수정 | 1. 펀드명: 송현 K-크라우드 펀드, 2014송현성장사다리2호(스타트업)투자조합 2. 오류: 운용사(GP)측에서 송부한 2016년반기 영업보고서는 저희 시스템에 업로드 되었는데, 첨부파일인 Valuation 파일은 첨부되어 있지 않습니다. 3. 해당 운용사도 로고스시스템을 사용하는 것으로 구두상 확인한 바, 어떤한 사유로 당사 시스템에 보이지 않는지 확인 후 조치 부탁드립니다 |  | 이상백 | 20160909 | 20160920 | 20160919 |  | 완료
23 | 수정 | 1. 펀드명: 캡스톤4호 성장사다리투자조합 2. 오류: 운용사(GP)측에서 송부한 2016년반기 영업보고서는 저희 시스템에 업로드 되었는데, 첨부파일인 Valuation 파일은 첨부되어 있지 않습니다. 3. 해당 운용사도 로고스시스템을 사용하는 것으로 확인된 바, 당사 시스템에 해당 파일이 연결될 수 있도록 조치 부탁드립니다. |  | 이상백 | 20160919 | 20160920 | 20160919 |  | 완료
24 | 수정 | 분기반기 보고서 양식 수정 (중요 대표이사님 요청사항!!!!!!!!!!!!) 1. 결성일자가 결재일자로 변경됨, 변경 안되도록 수정 2. 보고서내 금액 등 숫자 오른쪽 정렬 3. 조합 투자자산현황 하단에 합계금액란 추가 - 투자,회수, 감액 등 4. 감액세부내용: 업체명 뒤에 감액금액란 추가 5. 숫자 폰트 가독성 있는 폰트로 변경 참고자료 : 20161012 DSC드림제4호성장사다리조합 |  | 이상백 | 20161012 | 20161107 | 20161107 |  | 완료
25 | 수정 | 리스크체크리스트 수정 1. 발송 메일 제목 및 내용 변경 : 제목 - [집합투자재산 리스크 체크리스트 승인 요청] : 내용 - [리스트제목 ㅌㅌㅌㅌㅌㅌㅌㅌㅌㅌ]체크리스트를 승인 요청합니다. 2. 승인여부 변경시 문구 수정 - 승인하시겠습니까? - 반려하시겠습니까? - 버튼색 변경(버튼으로 인식되도록) 3. 반려 기능 반영 - 기본값"미승인" --> "승인" or "반려" - 승인후 "미승인"으로 변경 불가 - 반려시 "제출" --> "미제출" 로 변경하고 수정 가능하도록 변경 4. 미제출 and 미승인 시 작성자의 삭제 기능 구현 5. 해당리스트는 게시판 조회 권한자 모두에게 보이도록 변경 6. 체크로직 삭제 : 대상년월 7. 작성화면 "일자" --> "대상년월" |  | 김윤혜 | 20161013 | 20161017 | 20161017 |  | 완료
26 | 업데이트 | 펀드정보 업데이트 반영 (20161026 펀드정보.xlsx 참조) |  | 이상백 | 20161026 | 20161026 | 20161026 |  | 완료
27 | 개발(긴급) | 리스크체크리스트 개발 - 첨부파일 "20160923_리스크체크리스트 구현안.hwp 참조 - 담당자의 입력에 의한 체크리스트 작성 : 예) 제목: XXXX년 XX월 체크리스트, 작성자 홍길동 표기 필요 - 팀장의 승인버튼 및 리스트상 승인 여부 표기 - 담당자 작성, 저장, 팀장 지정후 제출 버튼누르면 팀장에게 승인요청 메일 발송 |  | 김윤혜 | 20160923 | 20161017 | 20161017 |  | 완료
28 | 오류 | 회수원금 오류 - 투자총괄(통계) 화면의 "회수원금"과 일자별 투자/회수 거래내역의 "회수원금" 불일치 - 참조:20161102 회수원금 오류 1, 오류2.bmp |  | 장석진 팀장 | 20161102 | 20161108 | 20161109 |  | 완료
29 | 오류 | 투자손익=수익 일치 오류 - 투자총괄(통계) 화면의 "투자손익" 0으로 표기됨 - 펀드명세서 회수 " 수익" 16444943953 으로 표기됨, 불일치 발생 - 참조: 20161102 투자손익=수익 오류.png |  | 장석진 팀장 | 20161102 | 20161108 | 20161109 |  | 완료
30 | 오류 | 회수금액 오류: ㈜진매트릭스 - 투자기업명세서의 수익: 37163835 - 일자별 투자/회수 회수내역의 수익 : 0 - 참조: 20161103 회수금액 오류.png |  | 장석진 팀장 | 20161103 | 20161108 | 20161109 |  | 완료
31 | 오류 | 자펀드데이터가져오기 수치 오류 - 자펀드데이터가져오기 엑셀자료의 값 오류(노란색 표기) - 20161103 수식 오류 확인.xlsx |  | 장석진 팀장 | 20161103 | 20161108 | 20161109 |  | 완료
32 | 오류 | 수식 오류 2 - 회수총액 오류 - 참조: 20161103 수식 오류 확인2.xlsx |  | 장석진 팀장 | 20161103 | 20161108 | 20161109 |  | 완료
33 | 오류 | 마이너스 숫자 발생 : 파트너스제4호Growth투자조합 - 펀드명세서의 회수 수익 : 75000000 - 데이터 가져오기의 회수 수익 : -922160000 - 20161103 마이너스 수치 오류.bmp |  | 장석진 팀장 | 20161103 | 20161108 | 20161109 |  | 완료
34 | 오류 | 일자별 투자현황 /첫화면 투자현황 총액이 다름 - 20161027-1,-2 투자금액오류.bmp |  | 장석진 팀장 | 20161027 | 20161108 | 20161109 |  | 완료
35 | 오류 | 펀드명세서 중복 표기 오류 - 투자원금이 중복 표기 오류분을 포함해서 표기함 - 20161027-4 투자원금 중복오류.bmp |  | 장석진 팀장 | 20161027 | 20161107 | 20161107 |  | 완료
36 | 오류 | 첫화면 약정금액 0 표기 |  | 장석진 팀장 | 20161006 | 20161012 | 20161012 | 설명완료,처리완료 | 완료
37 | 수정 | 1. 운용지시 반려 취소(이상원 과장) 2. 펀드정보 업데이트 반영 (20161025 펀드정보.xlsx 참조) |  | 이상백 | 20161025 | 20161025 | 20161025 |  | 완료
38 | 업데이트 | 20161102 펀드정보 업데이트 |  | 이상백 | 20161102 | 20161102 | 20161102 |  | 완료
39 | 확인사항 | 펀드보고 화면의 최초투자일 의미 - 실제 최초투자일이 아니라 최종투자일이 표기되고 있음, 실제 활용 용도 문의 - 20161103 최초투자일 의미.bmp |  | 이상백 | 20161103 | 20161110 | 20161110 | 해당창투에서 해당업체에 최초로 자금지출한일자입니다. | 완료
40 | 오류 | 그림파일 참조 - 20161020 오류 - 데이터가져오기 -모태펀드 용어 수정.png - 20161020 오류 - 월별보고상세 - 약정액 오류 --> 재발생 오류\ - 20161020 오류 - 펀드명세서 화면출력 오류 - 20161020 오류- 출자사업등록 - 저장 오류 |  | 이상백 | 20161020 | 20161109 | 20161109 |  | 완료
41 | 오류 | GLF월간운영보고 업로드 오류 - 20161019 파일 업로드 오류.png 그림 참조 |  | 이상백 | 20161019 | 20161109 | 20161109 |  | 완료
42 | 수정 | 공고번호 수정 요청 및 해당 기능 확인 - 2014 SV-성장사다리 GAP COVERAGE 펀드 - 펀드 심사관리 신청 화면 공고번호 - 현재 : 2013년 제3차 성장사다리펀드 (매칭_성장지원) 위탁운용사 선정계획 공고 - 수정 : 2013년 제2차 성장사다리펀드 (세컨더리) 위탁운용사 선정계획 공고 참조: 20161115 펀드심사관리 신청.bmp | 김봉섭 | 이상백 | 20161115 | 20161117 | 20161117 |  | 완료
43 | 오류 | 투자펀드 현황 누락 사항 (이상호 팀장 확인 요청사항) - 스탠다임, 지피씨알 |  | 이상백 | 20161024 | 20161024 | 20161024 | 데이터오류로인한오류조정 | 완료
44 | 오류 | 펀드 초기화면 오류(9월 기준) - 20161031 9월말 펀드현황.png 참조 펀드명세서 투자현황 데이터 누락 |  | 이상백 | 20161031 | 20161031 | 20161031 | 쿼리오류로인한 쿼리수정 | 완료
45 | 확인사항 | 자펀드일자 배분현황 화면의 컬럼 의미 확인 필요 A+B?? - 20161103 A+B 표기 의미.xlsx |  | 이상백 | 20161103 | 20161115 | 20161118 | 화면조정 | 완료
46 | 개발 | 운용지시, 투심결과보고 등 재상신 기능 개발(8번 기능) - 반송시, 클릭하면 재상신 여부 확인 묻는 팝업 - 재상신 수행, 기존 반송문서는 남겨둠 |  | 이상백 | 20161111 | 20161118 | 20161118 | 2개메뉴 처리완료 나머지연동메뉴 추후일괄작업예정 | 완료
47 | 오류 | 집합투자재산체크리스트 오류 (완료건) - 항목 중복, 사용자 표기 오류 참조: 20161116 집합투자재산체크리스트.PNG | 김봉섭 | 김은혜 | 20161116 | 20161116 | 20161116 |  | 완료
48 | 오류 | 계정별 거래현황 에러 메시지 발생 |  | 이상백 | 20161006 | 20161115 | 20161118 | 조회조건 관련 쿼리오류 쿼리수정완료 처리완료된 다른항목과 일괄반영예정 | 완료
49 | 수정 | GP 운용역 - 핸드폰 번호 필드 삭제 - 핸드폰 번호 취합 로직 삭제 - "이메일 --> 회사 이메일"로 변경 |  | 이상백 | 20160927 | 20161111 | 20161111 | 처리완료된 다른항목과 일괄반영예정 | 완료
50 | 수정 | 사용자 계정 권한 변경 이력 로깅 - 변경자, 변경일시, (변경내역) 로깅 필요 |  | 이상백 | 20161026 | 20161118 | 20161118 | 처리완료된 다른항목과 일괄반영예정 | 완료
51 | 수정 | 공고번호 수정 요청 - 모펀드-출자사업관리-출자사업(신청/선정/결성) 화면 - 2014 IMM 세컨더리펀드 - 현재 : 2013년 제3차 성장사다리펀드 (매칭_성장지원) 위탁운용사 선정공고 - 수정 : 2013년 제2차 성장사다리펀드 (세컨더리) 위탁운용사 선정공고 참조: 20161117 공고번호 수정.bmp | 박동욱 | 이상백 | 20161117 | 20161117 | 20161117 |  | 완료
52 | 오류 | 투심위 파일 첨부 오류 - 모펀드-위원회-투자심의위원회 화면 참조: 20161117 투자심의의원회 첨부파일 오류.bmp | 박동욱 | 이상백 | 20161117 | 20161117 | 20161117 | 컬럼사이즈 문제 컬럼사이즈 수정 | 완료
53 | 오류 | 그림파일 참조 - 20161020 오류및수정 - 출자사업공고문 - 중복등록 오류 _ 삭제 버튼 추가 요청 |  | 이상백 | 20161020 | 20161115 | 20161118 | 삭제기능추가및 PK생성로직수정 | 완료
54 | 수정 | 투심위 관리 화면 열삭제 - 영향도 확인 후 "최종투자여부" 열삭제 | 김봉섭 | 이상백 | 20161117 | 20161117 | 20161205 |  | 완료
55 | 수정 | GP명세서내 정보변경 및 전송 로직 수정 - 기존 : "연락번호", "이메일" 항목 - 변경 : "회사전화번호", "회사이메일" 항목으로 변경 실제 전송되는 값도 변경요청함 (목적: 개인정보는 당사 시스템에 미보유) | 김동은 | 이상백 | 20161118 | 20161118 | 20161205 |  | 완료
56 | 오류 | 투자기업명세서,펀드명세서 오류 - 투자회수현황에 표시되는 GP와 펀드명세서에 표시되는 GP갯수 차이 (SBI, 퀄컴) - 20161027-3 투자기업명세서 펀드명세서_투자회수현황 오류.bmp |  | 이상백 | 20161027 | 20161118 | 20161118 | 계약번호 데이터 수정누락으로인한 오류 데이터 조정완료 | 완료
57 | 오류 | 모펀드-출자사업관리-출자사업공고문 화면에서 출자사업 등록 시에 저장 오류 - 참조: 20161116 출자사업공고문 등록 오류.bmp |  | 이상백 | 20161116 | 20161118 | 20161118 | 삭제기능추가및 PK생성로직수정 | 완료
58 | 오류 | 성장사다리비엔에이치스타트업투자조합 전송 값 오류 - 배치 오류 수정 참조: 20161118 비엔에이치 수치 오류.bmp | 이상호 | 장석진 | 20161117 | 20161117 | 20161117 | 창투사 조합코드 셋팅누락으로인한 오류 데이터수정완료 | 완료
59 | 오류 | 빠른검색창>투자기업 검색> 이름 클릭시 오류 참고: 20161201 투자기업명세서 오류1.png, 20161201 투자기업명세서 오류2.bmp | 이상호 | 장석진 | 20161201 | 20161201 | 20161201 | 우편번호 불필요한 데이터존재 데이터 처리및 전송로직수정완료 | 완료
60 | 오류 | 투자기업명세서> 재무제표 클릭시 오류 참고 : 20161201 투자기업명세서 재무재표 오류.bmp | 이상호 | 장석진 | 20161201 | 20161201 | 20161201 | 우편번호 불필요한 데이터존재 데이터 처리및 전송로직수정완료 | 완료
61 | 오류 | 투자기업명세서 > 재무제표 클릭시 이중 조회 참고 : 20161202 재무제표 반복 오류.bmp | 이상호 | 장석진 | 20161202 | 20161212 | 20161212 | 다중 계약건으로인한 중복발생 조회쿼리수정 및 반영예정 | 완료
62 | 오류 | 체크리스트 재승인 오류 (완료) - 반려후 수정, 재제출시 승인자의 승인 오류 | 김봉섭 | 김윤혜 | 20161207 | 20161207 | 20161207 | 업데이트 조건 누락으로인한 오류 수정완료 | 완료
63 | 수정 | 체크리스트 기능 수정 - 기본 조회 조건 : 작성자 또는 확인자가 자기자신일때 - 체크리스트내 비고 내역이 잘려서 보임--> 전체 보이도록 수정 | 김동은 | 김윤혜 | 20161207 | 20161207 | 20161207 |  | 완료
64 | 수정 | 체크리스트 삭제 기능 수정(완료) - 반려내역도 삭제 가능하도록 수정 | 김동은 | 김윤혜 | 20161128 | 20161128 | 20161128 |  | 완료
65 | 수정 | 자펀드 조합원 총회 기본 조회 일자 수정 - 기본 총회기간 종료일자 수정 : 현재 날짜로부터 + 30일 (한달후까지 조회가능토록) - 참조 : 20161206 자펀드조합원 총회.bmp | 이준혁 | 이상백 | 20161206 | 20161206 | 20161206 |  | 완료
66 | 재수정 | 조합원현황 > 상세리스트 정보 변경 - 열제목 변경 : 사업자 주민번호 --> 사업자번호 - 사업자번호 외 개인의 주민번호 전송안되도록 로직 변경(목적: 개인정보는 당사 시스템에 미보유) | 김동은 | 최승진 | 20161118 | 20161118 | 20161205 |  | 완료
67 | 수정 | 자펀드CASH현황 등 20015년부터 2012년도까지의 내역화면이 존재 - 2013년 이후 데이터만 표시되도록 수정 - 연도 수정.jpg 참조 - 모든 조회화면 동일적용 |  | 이상백 | 20160816 | 20161118 | 20161118 |  | 완료
68 | 개발 | 펀드정보 (계좌 등) 입력 화면 개발(이상백 과장 협의) |  | 이상백 | 20161104 | 20161118 | 20161118 (20161214) | 반영예정(메뉴 부여는 담당자가 확인후 부여필요) | 완료
69 | 오류 | 투자기업명세서 > 부실기업 보고 미조회 오류 참고 : 20161202 부실기업보고서 오류.bmp | 이상호 | 장석진 | 20161202 | 20161202 | 20161202 | 쿼리오류로인한 쿼리수정 | 완료
70 | 오류 | 12월 자펀드 운용정보 및 보고 확정 관련 - 첨부의 2014 성장사다리-imm 벤처펀드의 /투자자산 검증/에 /불일치/가 떠서 확인해보면 불일치 건이 없습니다. 그럼에도 /불일치(X)/로 뜨고있으므로 확인바랍니다 - 참조 : 20170109 12월 자펀드 운용정보 입력 및 보고확정 관련.PNG | 김봉섭 | 이상백 | 20170109 | 20170109 | 20170109 | 쿼리오류로인한 쿼리수정 | 완료
71 | 수정 | 분기반기보고서내 투자운용인력의 핸드폰 번호 삭제 --> 핸드폰번호 항목에 대한 표기 삭제 (핸드폰 번호는 시스템내 존재하지 않음, 공백으로 나올 우려있음) | 김동은 | 이상백 | 20161222 | 20161222 | 20161222 |  | 완료
72 | 오류 | 충북창조경제혁신펀드 투자데이타 오류 : 값 없음 - IB센터 연결 GP 상시 체크 요청 - 참조:20170117_LB 충북창조경제혁신펀드.zip | 이상호 | 장석진 | 20170117 | 20170117 | 20170117 | 창투사셋팅값누락으로인한오류 | 완료
73 | 오류 | 펀드명세서 첨부파일 열람 오류 - 참조: 20170118 펀드명세서 첨부파일 오류.png | 이상원 | 장석진 | 20170118 | 20170118 | 20170118 | 창투사셋팅값누락으로인한오류 처리완료 | 완료
74 | 오류 | 비비씨 주식회사 이중으로 표현됨(실제 두개로 관리되고 있음) - 하나로 표시하도록 수정 - 참고자료 : 20070208 비비씨 주식회사.png | 이상호 | 장석진 | 20170208 | 20170208 | 20170208 | 창투사 초기보고시 사업자번호 잘못입력으로인한현상 데이터수정으로 처리완료 | 완료
75 | 자료요청 개발 | (긴급요청) FFMS -> 자펀드 -> 일자별 투자/회수 거래내역 에서 1. 첨부양식 : 20170207 포트폴리오 잔액.xlsx 형태로 테이터 추출 2. 상시 추출을 위해 엑셀다운로드 기능 버튼 추가 3. 참고자료 : 20170207 데이터추줄.png | 박혜인 | 장석진 | 20170207 | 20170208 | 20170208 |  | 처리완료
76 | 수정 | 수시보고사항 수정 요청 1. /대표펀드매니저/문구를 모두 /핵심운용인력/ 으로 변경(사다리펀드는 대표펀드매니저 제도 대신 핵심운용인력 제도를 운영합니다.) 2. 수시보고사항 (>, 띄어쓰기 등) 오타 수정 3. 수시보고사항 인쇄 기능 추가 참조: 20170215 수시보고1.png, 수시보고2.png | 김봉섭 | 장석진 | 20170215 | 20170215 | 20170215 |  | 처리완료
77 | 오류 | 자펀드 운용정보 입력 및 보고 확정 - null값을 0으로 수정 | 김동은 | 김윤혜 | 20170215 | 20170215 | 20170215 |  | 처리완료
78 | 오류 | "캡스톤4호 성장사다리 투자조합"의 투자업체수 차이 - 운용현황(통계) 1월 31일자 조회시 2월자 투자기업수가 같이 조회됨 : 30개로 조회됨 - ㈜밸런스히어로 - 2월 투자된 기업임 - 20170207 투자업체수 차이1.bmp, 20170207 투자업체수 차이2.bmp | 신지웅 | 장석진 | 20170207 | 20170207 | 20170207 | 조회쿼리 조건누락으로인해 발생 쿼리수정 | 처리완료
79 | 오류 | 감액 오류 확인 및 수정 - 코티비글로벌 투자잔액 정합성 확인 , 참조 20170215 감액1.png - 코티비글로벌 회수 금액 표기 정합성 여부 ,참조 20170215 감액2.png | 이상호 | 장석진 | 20170215 | 20170215 | 20170215 | 창투사쪽 데이터입력시 잘못입력된항목 | 처리완료
80 | 오류 | 화면 확장 바 관련 오류 - 모니터링 탭-> 부실기업보고 탭의 화면을 보면 화살표를 위 아래로 움직일 수 있는 부분에 있어서 아래 부분이 화면상 나타나지 않음.(타 컴퓨터 동일 현상) - 타 메뉴에서도 동일현상 많이 발생함으로 공통적으로 해결해야할 사항임 - 참고: 20170216 화면 확장바 오류 | 박혜인 | 장석진 | 20170216 | 20170216 | 20170216 | 화면사이즈조정 | 처리완료
81 | 수정 | 사용자 비밀번호 단방향 암호화 모듈 변경 - DB암호화 솔루션 모듈 적용 | 김동은 | 이상백 | 20160805 | 20170228 | 20170227 | 2월중처리예정 | 처리완료
82 | 개발 | 사용자 계정 이력 관리 기능 - 기존 권한내역과 비슷한 기능 - 사용자 계정 생성일자, 삭제일자, 변동일자, 변동내역, 작업자 히스토리 관리 기능 | 김동은 | 이상백 | 20170125 | 20170228 | 20170227 |  | 처리완료
83 | 오류 | GLF월간운영보고 등록 오류 - 업로드시 구분을 입력했으나 등록 불가 | 이상원 | 장석진 | 20170228 | 20170228 | 20170228 | 스크립트오류 스크립트수정 | 처리완료
84 | 개발 | (긴급요청) FFMS -> 자펀드 -> 일자별 투자/회수 거래내역 에서 1. 참고양식 : 20170209 포트폴리오 잔액-수정.xlsx - 일부 항목 추가(투자잔액 등) 2. 상시 추출을 위해 엑셀다운로드 기능 버튼 추가 3. 화면 추가 - 포트폴리오 탭-> 포트폴리오 카테고리 하단에 “포트폴리오 잔액 - 조회조건 : 기간조회를 위하여 대상기간(일자별로), 대상펀드(등록,결성,선정 기준)으로 구분 (첨부양식 그림 참조) | 박혜인 | 최승진 | 20170209 | 20170223 | 20170224 |  | 처리완료
85 | 오류 | 투자총괄(총계) 감액 누락 여부 - 감액이 존재하나 해당화면에는 반영안됨 - 참조: 20170308 미래테크1~3.png | 이상호 | 장석진 | 20170308 | 20170308 | 20170308 | 로직 이상 없음 (통계성 메뉴는 자펀드 보고 확정 메뉴와 연동되는 경우가 많습니다. 유선상 설명드린대로 자펀드보고확정 메뉴에서 확정처리를한 시점데이터로 처리되며 이후 데이터변동이있을경우 확정해제후 재확정처리를 진행하시면 보통에경우 데이터가 재조정됩니다. 해당처리이후에도 데이터가 일치하지않을경우 오류로 판단하시면됩니다.) | 처리완료
86 | 수정 | "월간운영현황보고" 메뉴명 변경 - "분기운영현황보고"로 변경 | 신지웅 | 장석진 | 20170316 | 20170327 | 20170327 |  | 처리완료
87 | 오류 | 데이터 전송 오류 - 참조 : 20170327 충북창조경제혁신펀드.png | 이상호 | 장석진 | 20170327 | 20170327 | 20170327 | GP데이터생성누락으로인한체크누락 | 처리완료
88 | 수정 | 포트폴리오 잔액 메뉴 수정 - 참조: 20170309 포트폴리오 잔액_수정요청.xlsx | 박혜인 | 장석진 | 20170309 | 20170406 | 20170403 |  | 처리완료
89 | 오류 | 화면에서 투자사전심사, 투심결과보고란에 GP가 입력한 내용과 안 맞는 건이 2건 있습니다. 1. 큐씨피제이비기술가치평가사모투자전문회사 - 디오메디컬이 비주목적(주목적:부)로 나옵니다. GP확인결과 여로 입력했다고 합니다. 2. 브랜드케이 청년창조 기술금융 사모투자합자회사 - 더블유컨셉코리아의 투자금액이 60억으로 나옵니다. GP확인결과 30억으로 입력했다고 합니다. 3. 기술금융제일호 2016하반기 더블유컨셉코리아 투자금이 2배로 잡힘 | 김봉섭 | 이상백 | 20170413 | 20170413 | 20170413 | 투자금액 관련 쿼리수정및 로직관련 설명완료 | 처리완료
90 | 수정 | 홈>나의업무>사전검토>투심자료 결재 (투자사전심사 결재문서) - 업무집행조합원 : 공동운용사가 모두 표시될 수 있도록 조치 - 대표펀드매니저 : 대펀이 없는 펀드가 다수인 바, 핵심운용인력 전원 표시 - 투자기간 경과율 : 개별펀드의 투자기간을 인식하지 못하고, 일률적으로 투자기간을 5년으로 인식하는 것으로 파악됨 --> 실제기간으로 수정필요 - 투자집행율 : 결재서 내 투자실적과 중복 --> 삭제 - 중점투자율 --> 삭제 | 김태수 | 이상백 | 20160616 | 20170531 | 반영대기 | 재협의필요 | 처리완료
91 | 수정 | (긴급요청) 투심위 관리 기능 수정 - 투자계약서 미제출(N)이라도 투자조건체크리스트 작성 가능하도록 수정 - 참고자료: 20170207 투심위.png | 이준혁 | 장석진 | 20170207 | 20170315 20170428 | 20170522 | 창투사 입력화면 로직처리지연으로인한 일자조정 | 처리완료
92 | 수정 | 모니터링 – 분기보고 – 보고서전체 다운로드 : 전체 선택/해제 버튼 추가 요청 |  | 이상백 | 20160616 | 구조확인필요(확인후 작업 진행예정) | 20170602 |  | 처리완료
93 | 수정 | 모펀드 기능 반영 - 월간(분기)운영현황보고 : 모펀드 구분 적용 - 포트폴리오 잔액 메뉴 : 모펀드 구분 적용 | 김동은 | 이동현 | 20170316 | 20170531 | 20170531 |  | 처리완료
94 | 수정 | 해외기업 거래 전 코드 부여할 수 있도록 로직 수정 - 레전드 캐피탈 관련 확인 - 참조: 20170523 해외기업코드 1,2.png | 박동욱 | 장석진 | 20170523 | 20170523 | 20170523 | 함수변경으로 업체명 표시될수있도록 수정 | 처리완료
95 | 수정 | 투자기업 BSPL내 영업이익 변경 - 경상이익 탭을 영업이익 탭으로 변경 - 참조: 20170609 영업이익변경.png | 이상호 | 장석진 | 20170609 | 20170609 | 20170609 |  | 처리완료
96 | 오류 | 출자사업등록 메뉴 오류 - 등록시 error 메시지 발생 - 첨부파일 사라짐 현상 | 김태수 | 이상백 | 20170605 | 20170605 | 20170605 | 항목맵핑오류 수정완료 | 처리완료
97 | 오류 | 투자기업 BSPL 데이터 오류 (긴급처리건) - 자본총계 값 오류 - 1번사진과 2번사진 비교하면 2번사진의 자본총계값 오류 - 참조: 20170609 BSPL 자본총계 오류 1,2.png | 이상호 | 장석진 | 20170609 | 20170609 | 20170609 | 스크립트오류 스크립트수정 | 처리완료
98 | 수정 | 자펀드 운용정보 입력 및 보고(구. 실물검증) 화면에서 투자자산이 없어 확정이 안되는 펀드의 경우에도 확정(통계에 잡히도록)하면 확정으로 나오도록 수정 | 김봉섭 | 장석진 | 20170523 | 20170630 |  |  | 처리완료
99 | 수정 | 수시보고 화면 파일첨부 기능 추가 | 김봉섭 | 장석진 | 20170523 | 20170710 | 20170724 |  | 처리완료
4. 보류 및 제외사항
순번 | 구분 | 내용 | 요청자 | 확인자 | 요청일자 | 처리예정일자 | 완료일자 | 비고 | 진행현황
1 | 수정 | 펀드담당자관련 수정 |  |  | 20160616 | 요청 제외 |  |  | 요청 제외
2 | 오류 | 해외투자 일치 여부 오류 - 투자기업명세서 "9S play Entertainment 지역구분에는 "해외" 로 표기되어 있음 - 지역별투자 통계상세 "에이티넘고성장기업투조합" 에 9S Play… 등 2건 누락 누락 - 참조 : 20161102 해외투자 여부 오류.png | 이상호 | 이상백 | 20161102 | 20161118 |  | 우편번호 관련 조정필요 | 보류