## 내용정리
중국 DEAL ERP 등록 프로세스
거래처관리 -> 계약관리 -> 투자금지출 -> 투자변동관리 -> 투자완료보고
순번 | 메뉴 | 기능추가 | 컬럼추가 | 비고 | 완료여부
1 | 거래처관리 | 법인등록번호 사업자등록증->영업집조 번호로 바꾸기 *영업집조 번호의 자릿수가 통일되어 있지 않아, 숫자&알파벳을 채워넣을 수 있도록 만들기를 희망함 | TB_SY1011M.CHN_BMAN_REG_NO(영업집조) TB_SY1011H.CHN_BMAN_REG_NO(영업집조) | 국외-> 법인번호 필수체크 해제 사업자번호는 임의로 등록 가능 | 기능 추가 완료
2-1 | 계약관리/운용지시서 | 승인정보 등록/수정 -> 승인주수 대신 PreValue(RMB/원/USD 선택) | TB_IL1009M.PRE_VALUE(투자전기업가치) TB_IL1043D.PRE_VALUE(투자전기업가치) | 공통코드 통화코드에 RMB 추가 | 기능 추가 완료
2-2 | 계약관리 등록/수정 | 해당 펀드에 따른 계약거래주수 필수체크 해제 투자전/후 지분율 필요 PreValue 항목 필요 상환기간 항목 필요 수익률 항목 필요 | TB_IL1009M.PRE_STK_RATE(투자전지분율) TB_IL1009M.POST_STK_RATE(투자전지분율) TB_IL1043D.PRE_STK_RATE(투자전지분율) TB_IL1043D.POST_STK_RATE(투자전지분율) TB_IL1009M.RPY_CNTE(상환기간) TB_IL1043D.RPY_CNTE(상환기간) TB_IL1009M.RPY_IRR_CNTE(수익률) TB_IL1043D.RPY_IRR_CNTE(수익률) | 모든 투자형태의 계약등록화면에 추가 | 기능 추가 완료
3 | 투자금 지출(투자 기표) | 거래주수 항목 비활성화 필수체크 해제: 보통주/우선주 액면가, 총발행주수 |  | * 주수자체가 없는 투자임. | 기능 추가 완료
4 | 투자변동관리 | 투자기업명세서 옆에 업체명 표기 안됨. -> 현재 표기되어 보임. 문제없음. |  |  | 이상없음 확인완료
5 | 투자완료보고 | 구비목록 리스트 혹은 투자완료보고 란에 발굴/투자/관리 퍼센테이지를 쓸 수 있는 란 마련 필요 구비목록결재 란 삭제 구비목록 리스트: 1) 계약서 2) 사업자등록증(영업집조) 3) 출자확약서 |  | 9/6 서지숙 과장님통화. (변경사항) 1. COGP는 구비목록표관리 및 결재 프로세스를 타지 않는다. 위 두가지를 등록하지 고, 완료보고 등록/결재로 프로세스 넘어감. -> 구비목록관련 첨부파일은 기업명세서> 서류관리에 올리기로 한다. 2. COGP는 완료보고등록 시 기본정보세팅을 따로 분개해서 만들어야 한다. -> 기존 바/사/아 항목 제외, 자 항목은 발굴/투자/사후 타이틀 세팅이 되어야 한다. ==> 기존 투자완료보고 쿼리에 해당 조합 조건을 건 쿼리를 UNION ALL해서 처리할 예정. | 기능 추가 완료

## 쿼리
투자완료보고 union all 하면 어떨까?
SELECT
'0' AS CHK
,Z.CNTRNO --계약번호
,Z.CUST_NO --고객번호
,Z.INVTEX_SEQ --투심순번
,A.KOR_CUST_NM -- 기업명(투자상담)
,A.BMAN_REG_NO --사업자번호
,'' PRMY_PRDT --주요제품
,'' FST_EXAN_DT --최초검토일자(상담일자)
,Z.CMBT_CUST_NO --재원고객번호
,(SELECT CMBT_ABN_NM FROM TB_FD1003M WHERE CMBT_CUST_NO = Z.CMBT_CUST_NO) AS CMBT_ABN_NM--재원고객번호
,Z.GDS_CD --상품코드
,(SELECT FPRD_NM FROM TB_IL1014M WHERE GDS_CD = Z.GDS_CD) AS FPRD_NM
,'' AS RSC_SEQ
,NVL(Y.DBAMT,0) DBAMT --투자금액
,NVL(Y.TRD_DT,'') TRD_DT --최초투자일자
,'' AS INVT_EMPNO_NM --투자담당정
,(SELECT CMBT_NM FROM TB_FD1003M WHERE CMBT_CUST_NO = Z.CMBT_CUST_NO) AS CMBT_NM
,(SELECT FPRD_NM FROM TB_IL1014M WHERE GDS_CD = Z.GDS_CD ) AS GDS_NM
,D.APRV_STAT_TPCD AS IL7050_2_APR
,D.DRFT_DT AS IL7050_2_DT
,D.ERP_ELEC_APRV_IHRT_NO AS IL7050_2_NO
,G.APRV_STAT_TPCD AS IL7050_1_APR
,G.DRFT_DT AS IL7050_1_DT
,G.ERP_ELEC_APRV_IHRT_NO AS IL7050_1_NO
,E.END_SEQ
,F.WRITE_CHK
FROM TB_IL1009M Z
LEFT JOIN
(
SELECT CNTRNO, MIN(TRD_DT) AS TRD_DT, SUM(OGN_PRC_STD_TRD_AMT) AS DBAMT
FROM TB_IL1010D
WHERE TRD_CD = 'DB'
AND DEL_YN = '0'
GROUP BY CNTRNO
)Y
ON Z.CNTRNO = Y.CNTRNO
LEFT JOIN TB_IL5040M E --투자완료보고
ON Z.CNTRNO = E.CNTRNO
-- AND B.SEQ = (CASE WHEN INSTR(E.REL_RSC_SEQ, B.SEQ) > 0 THEN B.SEQ ELSE 0 END)
AND E .DEL_YN = '0'
LEFT JOIN TB_SY1011M A --거래처관리
ON Z.CUST_NO = A.CUST_NO
LEFT JOIN TB_EL1001M D --[전자결재]전자결재문서
ON E.ERP_ELEC_APRV_IHRT_NO = D.ERP_ELEC_APRV_IHRT_NO
LEFT JOIN
(
SELECT CNTRNO, ERP_ELEC_APRV_IHRT_NO, '1' AS WRITE_CHK
FROM TB_IL5060M --구비목록표
) F --구비목록표
ON Z.CNTRNO = F.CNTRNO
LEFT JOIN TB_EL1001M G --[전자결재]전자결재문서
ON F.ERP_ELEC_APRV_IHRT_NO = G.ERP_ELEC_APRV_IHRT_NO
WHERE A.DEL_YN = '0'
AND Z.CMBT_CUST_NO = '116' --해외펀드
ORDER BY A.KOR_CUST_NM, z.CNTRNO desc